## SET 3_2020
Informare pentru sedinta CCRGA2020, 08.04.2021
| RESPONSABILITĂŢILE STS conform OUG nr. 22 / 2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020 şi Legea nr. 177/2020 pentru aprobarea OUG nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020 | STATUS, 08.04.2021
1 | Achiziţionează sistemele informatice pentru nodul principal şi nodul de rezervă, conform cerinţelor operaţionale transmise de către Institutul Naţional de Statistică | - Achiziţie realizată în decembrie 2020. - Sistemul informatic nod principal a fost pus în funcţiune la data de 24.03.2021. - Sistemul informatic nod de rezervă va fi pus în funcţiune până la data de 24.04.2021.
2 | Găzduieşte sistemele hardware şi software necesare pentru colectarea şi prelucrarea datelor de recensământ | - Implementat începând cu data de cu 24.03.2021.
3 | Asigură mecanismele de securitate a transferului de date şi a celor de administrare a resurselor | - S-au implementat cerintele din OUG STS asigură securitatea hardware şi software a echipamentelor pe care sunt stocate şi transferate datele colectate prin desfăşurarea RGA2020, iar INS asigură mecanismele de securitate şi de protecţie a datelor cu caracter personal pentru datele din aplicaţia informatică utilizată pentru colectarea datelor. - Au fost efectuate teste de securitate la aplicaţia informatică utilizată pentru colectarea datelor, care este administrată de INS.
4 | Achiziţionează, implementează şi operaţionalizează call center-ul operat de către Institutul Naţional de Statistică | - Achiziţie realizată în decembrie 2020. - Call Center-ul va fi operaţionalizat până la data de 20.04.2021, conform solicitării INS.
5 | În completarea numărului de tablete disponibile, achiziţionează tabletele necesare pentru realizarea recensământului | - Achiziţie realizată în decembrie 2020. - La data de 01.03.2021 au fost predate către Direcţiile de Statistică Judeţene, tabletele cu cartele SIM şi servicii de date activate, conform solicitării INS. - În funcţie de necesităţi, INS va mai putea solicita tablete şi activarea unui număr suplimentar de cartele SIM.
6 | Achiziţionează acumulatorii externi pentru dispozitivele informatice portabile. | -Achiziţie realizată în martie 2021. - Livrarea acumulatorilor către Direcţiile de Statistică Judeţene se va face pana la data de 01.05.2021.
* STS va realiza o analiza de risc a datelor din cadrul RGA, cu suportul informativ al INS. Analiza de risc va fi insotita de recomandari concrete pentru INS.