**\**

**GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOLUME DE LUCRĂRI | | ANUL I | | | | | | | | | | | |
| LUNA | | | | | | | | | | | |
| din care: |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Avize, autorizaţii |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deschiderea finanţării |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizare de şantier |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **LUCRĂRI PREGĂTITOARE ŞI TERASAMENTE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drum provizoriu de acces | 145 ml |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |
| Demolare podeţ existent | 1 buc |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibrare albie amonte şi aval | 1 800 mc |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |
| **LUCRĂRI DE ARTĂ,** din care: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podeţ din tablă de oţel ondulată,  b = 3,81 m, h = 2,70 m, L = 9,0 m | 1 buc |  |  |  |  | • | • | • | • |  |  |  |  |

**NOTĂ:**

- Graficul este făcut pentru anul I; în lunile friguroase nu au fost prevăzute lucrări de construcţie.

- Începerea lucrărilor se va face după deschiderea finanţării.

PROIECTANT,

S.C. ALFRID S.R.L.