**JUDEȚUL ARGEŞ**

**CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ**

**Direcţia Strategii Sinteze Proiecte cu Finanţare Internaţională**

**Serviciul Derulare Proiecte de Investiţii cu Finanţare Internaţională**

*APROB.*

PREȘEDINTE

**Ion MÎNZÎNĂ**

*Avizat* *Vizat pentru legalitate*,

VICEPREŞEDINTE SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

**Marius Florinel NICOLAESCU Ionel VOICA**

**R A P O R T**

**pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 104/12.04.2018 privind aprobarea proiectului cu titlul ,,*Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești*”, a Studiului de Fezabilitate Mixt și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru aprobarea actualizării Devizului General, a actualizării Bugetului proiectului, precum și a actualizării surselor de finanțare privind proiectul de referință**

Unitatea administrativ-teritorială **JUDEŢUL ARGEŞ** a încheiat Contractul de finanțare nr. 3986/13.03.2019 – *cod* ***SMIS 119335*** pentru proiectul cu titlul ,,***Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești***” în cadrul *Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 –Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitat Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe*.

**Obiectivul general** constă în îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență din cadrul Spitalului de Pediatrie Pitești, în vederea asigurării distribuției teritoriale echilibrate a serviciilor medicale de urgență prin preluarea pacienților de la nivel local, care nu pot fi tratați în sistem ambulatoriu.

**Obiective specifice** ale proiectului: extinderea, modernizarea și dotarea Compartimentului de Primiri Urgențe a Spitalului de Pediatrie Pitești, județul Argeș.

Prin *Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 104/12.04.2018* a fost aprobat proiectul si cheltuielile legate de acesta, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 171/12.09.2019 a fost actualizat bugetul proiectului si cheltuielilor legate de acesta, conform OUG nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, conform carora s-a procedat la actualizarea Devizului general al proiectului.

Prin *Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.99/30.03.2023* s-a aprobat Devizul general actualizat, Bugetul proiectului si sursele de finantare ca urmare a actualizarii achizitei de dotari/echipamente medicale.

**JUDEȚUL ARGEȘ** a încheiat cu Societatea **DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 SRL** Contractul de lucrări nr. 23448/394/07.12.2021 având ca obiect execuția de lucrări pentru obiectivul de investiții ,,*Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești*”, iar, prin Ordinul de începere a lucrărilor nr. 8973 din 27.04.2022, transmis la 27.04.2022, ,,*se dispune cu data 02.05.2022 începerea lucrărilor de execuție*”.

Stadiul fizic aferent execuției de lucrări este de 75 %.

Din *motive care nu se află sub responsabilitatea Contractantului* și care acoperă **trebuința** ***modificării soluției*** *de realizare a* ***fațadei, ,,din considerente*** *de* ***rezistență*** *și* ***stabilitate”*** *imprimând un adaos de siguranță în exploatarea construcției* - după cum **rezultă *din*** *înscrisurile justificative* depuse de DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 SRL, Contractantul Executant de lucrări, respectiv din Adresa nr. 38/2023 anexată *Adresei nr. 8600/05.04.2023/7949/06.04.2023*], precum și *din* ***Dispoziția de șantier*** *nr.* **2** *însoțită de Memoriul justificativ din luna mai 2023 -*,

în raport de aceste din urmă înscrisuri,

atari *circumstanțe specifice* comportă ,,*necesitatea* ***suplimentării*** *produselor/serviciilor/****lucrărilor*** *ce fac obiectul contractului şi care sunt* ***necesare*** *atingerii rezultatelor şi indicatorilor de* ***performanţă*** *sau* ***calitate*** *ai contractului de achiziţie iniţial”* [art. 9 alin. (2) lit. d) cuprinse în secțiunea a 7-a - ,,***Modificări cu valoare scăzută***” din Instrucțiunea președintelui ANAP nr. 1/2021].

Potrivit art. 9 alin. (4) din Instrucțiunea președintelui ANAP nr. 1/2021, ,,***valoarea modificării*** *este* ***reprezentată de valoarea*** *produselor/serviciilor/****lucrărilor suplimentare****/noi/modificate* ***minus******valoarea*** *produselor/serviciilor/****lucrărilor iniţiale la care se renunţă*** *(dacă este cazul de renunţări).*”, în speță *existând și note de renunțări (NR)*.

De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, *„(4) Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar*”.

Întrucât, în urma ***Dispoziției de șantier*** *nr.* **2** *din mai 2023* pentru ***modificarea soluției de realizare a fațadei*** *,,din* ***considerente de rezistență și stabilitate” imprimând un adaos de siguranță în exploatarea construcției*** - dispoziție *întocmită* de *proiectant* și *însușită* de *executant*, de *diriginte de șantier* și de *verificator de proiecte, în care proiectantul a întocmit* atât *Liste de cantități pentru Notele de comandă suplimentară (****NCS****),* cât și Note de renunțări (**NR**), **valoarea totala a Devizului general** se **modifică, in sensul** suplimentarii investitiei de baza cu valoarea din Dispozitia de santier nr. 2, respectiv suma de 449.971,46 lei fara TVA, 535.466,04 lei cu TVA. Astfel valoarea totala a Devizului general se majoreaza proportional cu 535.466,04 lei si este de 3.462.809,80 lei fara TVA, respectiv, 4.117.457,29 lei cu TVA.

Ca urmare a actualizarii Devizului general, se vor actualiza sectiunile din sistemul electronic de raportare MY SMIS, Bugetul proiectului si Sursele de finantare, dupa cum urmeaza:

Valoare totala proiect=3.462.809,80 lei fara TVA, respectiv, 4.117.457,30 lei cu TVA;

Valoare eligibila proiect-ramane aceeasi= 2.881.718,41 lei fara TVA, 3.425.958,52 lei cu TVA;

Valoare neeligibila proiect= 581.091,39 lei fara TVA, 691.498,78 lei cu TVA.

În acest context, se relevă **necesitatea** **aprobării** **actualizării Devizului General, a actualizării Bugetului proiectului, precum și a actualizării surselor de finanțare** privind proiectul cu titlul ,,Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești” – cod SMIS 119335.

Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, coroborate cu Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, precum și cu art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale privind aprobarea proiectelor de investiții publice locale, supunem plenului Consiliului Județean Argeş aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 104/12.04.2018 privind aprobarea proiectului cu titlul ,,*Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești*”, a Studiului de Fezabilitate Mixt și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru aprobarea Devizului General actualizat, Bugetul proiectului actualizat , precum și a surselor de finanțare actualizate, privind proiectul cu titlul ,,Extindere*, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești*” – cod SMIS 119335.

Anexăm prezentului raport:

-Devizul general actualizat-conform Anexei 1;

-Bugetul proiectului actualizat-conform Anexei 2;

-Sursele de finanţare actualizate, conform Anexei 3.

Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Direcția Juridică Administrație Publică Locală

Internațională

Director executiv, Director executiv,

**Sorin IVAŞCU** **Alisa CIOBANU**

Directia Economică

Director executiv,

**Carmen MOCANU**

**Lălîu Tatiana** - Șef Serviciu

**Enescu Adina** - Manager de proiect

**Balan Radu Nicolae** - Responsabil tehnic

**Ramona Mariana Ghebaru** - Responsabil financiar