## Foaie1
PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
Pilonul II: Transformare Digitală
COMPONENTA: 7 - Transformare digitală
INVESTIȚIA: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină
Investiția specifică: I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice
Titlu proiect: |  | Consolidarea investițiilor în sisteme informatice și în infrastructura digitală a Spitalului Orășenesc „REGELE CAROL I” Costești
Solicitant: |  | SPITALUL ORĂȘENESC „REGELE CAROL I” COSTEȘTI
CIF/CUI: |  | 5172597
Localitatea: |  | Costești
Județ: |  | Argeș
* data publicare: se va considera data semnare contracte de finanțare:
Buget | [11 empty] | Plan de achizții
Nr. crt. | Denumirea echipamentelor/dotărilor /lucrărilor/ serviciilor | UM | Cantitate | Preț Unitar fără TVA |  | Eligibilitate |  | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Tipul și obiectul contractului de achiziție publică / acordului - cadru | COD CPV | Valoare estimata contract fără TVA | A - Procedura aplicata | B - Data estimată publicare procedura | C- Data estimată publicare rezultat evaluare | D- Data estimată semnare contract de achiziţie publică/acordului-cadru | D- Data estimată livrare / recepție / punere în funcțiune
[5 empty] | Total | Da | Nu | Data | Preț unitar fără tva | Data | Preț unitar fără tva
Dotări/Echipamente IT
1 | Multifuncțional laser, monocrom, A4 | buc | 20 | 4200 | 84000 | Da |  | 2023-08-09 | 4200 |  |  | Furnizare echipamente IT | 30232110-8 | 84000 | Procedura simplificata | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-05-12 | 2024-07-30
2 | Stație grafică cu sistem de operare | buc | 1 | 24000 | 24000 | Da |  | 2023-08-09 | 24000 |  |  | Furnizare echipamente IT | 30213000-5 | 24000 | Procedura simplificata | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-05-12 | 2024-07-30
3 | Sistem dektop cu sistem de operare | buc | 19 | 5900 | 112100 | Da |  | 2023-08-09 | 5900 |  |  | Furnizare echipamente IT | 30213000-5 | 112100 | Procedura simplificata | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-05-12 | 2024-07-30
4 | Monitor | buc | 20 | 980 | 19600 | Da |  | 2023-08-09 | 980 |  |  | Furnizare echipamente IT | 33195100-4 | 19600 | Procedura simplificata | #REF! | 2024-04-30 | 2024-05-12 | 2024-07-30
5 | Server cu HDD, module securitate si interoperabilitate, Sistem operare | buc | 1 | 120000 | 120000 | Da |  | 2023-08-09 | 120000 |  |  | Furnizare echipamente IT | 48820000-2 | 120000 | Procedura simplificata | #REF! | 2024-04-30 | 2024-05-12 | 2024-07-30
6 | Antena wifii exterior | buc | 17 | 1200 | 20400 | Da |  | 2023-08-09 | 1200 |  |  | Furnizare echipamente IT | 32420000-3 | 20400 | Procedura simplificata | #REF! | 2024-04-30 | 2024-05-12 | 2024-07-30
7 | Antena wifii interior | buc | 17 | 1200 | 20400 | Da |  | 2023-08-09 | 1200 |  |  | Furnizare echipamente IT | 32420000-3 | 20400 | Procedura simplificata | #REF! | 2024-04-30 | 2024-05-12 | 2024-07-30
8 | Router | buc | 17 | 1350 | 22950 | Da |  | 2023-08-09 | 1350 |  |  | Furnizare echipamente IT | 32420000-3 | 22950 | Procedura simplificata | #REF! | 2024-04-30 | 2024-05-12 | 2024-07-30
9 | Firewall Fortinet FortiGate FG-61F + 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) | buc | 1 | 12500 | 12500 | Da |  | 2023-08-11 | 12500 |  |  | Furnizare echipamente IT | 32420000-3 | 12500 | Procedura simplificata | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-05-12 | 2024-07-30
10 | Imprimanta cod bare | buc | 11 | 2500 | 27500 | Da |  | 2023-08-11 | 2500 |  |  | Furnizare echipamente IT | 32420000-3 | 27500 | Procedura simplificata | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-05-12 | 2024-07-30
11 | Cititor coduri de bare | buc | 11 | 1200 | 13200 | da |  | 2023-08-11 | 1200 |  |  | Furnizare echipamente IT | 32420000-3 | 13200 | Procedura simplificata | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-05-12 | 2024-07-30
Total dotări/echipamente IT: |  |  |  |  | 476650 | 40.17%
Servicii achiziționare/dezvoltare soft-uri
1 | Platforma informatica interoperabila | buc | 1 | 710000 | 710000 | Da |  | 2023-08-11 | 710000 |  |  | Furnizare soft | 48316000-6 | 710000 | Procedura simplificata | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-05-12 | 2024-07-30
2 | Licente SGBD Microsoft SQL Server | buc | 1 | 3193 | 3740 | Da |  | 2023-08-09 | 3193 |  |  | Furnizare soft | 48316000-6 | 3740 | Procedura simplificata | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-05-12 | 2024-07-30
Total servicii achiziționare/dezvoltare soft |  |  |  |  | 713740 | 56.33%
Alte Servicii
1 | Servicii de instruire | nr pers | 178 | 120 | 21360 | Da |  | 2023-08-10 | 120 |  |  | Servicii de instruire a personalului | 80000000-4 | 21360 | Achizitie directa | 2024-02-01 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-04-30
2 | Servicii de publicitatea proiectului | buc | 2 | 1500 | 3000 | Da |  | 2023-08-16 | 1500 |  |  | Servicii de publicitate | 79341000-6 | 3000 | Achizitie directa | 2024-02-01 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-04-30
3 | Servicii de auditare financiara | buc | 1 | 20000 | 20000 | Da |  | 2023-08-16 | 20000 |  |  | Servicii de audit financiar | 79212100-4 | 20000 | Achizitie directa | 2024-02-01 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-04-30
Total servicii: |  |  |  |  | 44360 | 3.5%
„ | Total eligibil fără TVA |  |  |  | 1234750 | 4.939 | 250000
2 | TVA pentru valoare eligibilă (1x19%) |  |  |  | 234602.5
3 | Total eligibil cu TVA (1+2) |  |  |  | 1469352.5
4 | Total neeligibil fără TVA |  |  |  | 0 |  | 1234750
5 | TVA pentru valoare neeligibilă (4x19%) |  |  |  | 0
6 | Total neeligibil cu TVA (4+5) |  |  |  | 0
7 | Total proiect fără TVA (1+4) |  |  |  | 1234750 |  | 0
8 | Total TVA proiect (2+5) |  |  |  | 234602.5
9 | Total proiect cu TVA (7+8) |  |  |  | 1469352.5