***REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES R.A.***

***Pitesti, str. G Cosbuc, nr.40, jud. Arges***

***J03/1091/2010, CUI RO27648587***

***Anexa 2***

***Propunere suplimentare/ diminuare sume pentru Lista lucrarilor de investitii aflate in curs de executie de catre RAJD Arges RA in anul 2016.***

*MII LEI*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumire obiectiv** | **Alocat**  **2016** | **De suplimentat** | **De diminuat** | **Observatii** |
| 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | IBU pe DJ 731C Vata-vetisoara, km 5+800-13+000, L= 7,2 km, la Vedea si Cocu | 1.150,00 | 0,00 | -1.150,00 | Proiect neactualizat  Timpul ramas pana la finele anului 2016 nu permite finalizarea lucrarii |
| 2 | IBU pe DJ 679E(DJ 679A)-Bucov-Raca-lim. Jud. Teleorman, km 1+500-2+800, L= 1,3 km, com. Raca | 100,00 | 0,00 | -100,00 | Se intocmeste Nota de renuntare si Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor . |
| 3 | IBU pe DJ 679C Caldararu(DN 64A)-Izvoru-Mozaceni(DJ 659), km 0+000-9+941, L= 9,941 km, com. Caldararu si Izvoru; km 9+941-10+421, com. Izvoru | 2.500,00 | 2.100,00 | 0,00 | Suma necesara pentru finalizarea lucrarii |
| 9 | Asfaltare pe DJ 703F Lim. Jud. Valcea-Cepari, km 20+600-25+385, L= 4,785 km, la Cepari, jud. Arges | 700,00 | 0,00 | -700,00 | Proiect neactualizat  Timpul ramas pana la finele anului 2016 nu permite finalizarea lucrarii |
| 10 | Podet pe DJ 704E Ursoaia-Bascovele, km 6+000, peste paraul Bascovele, com. Cotmeana | 400,00 | 50,00 | 0,00 | Suma necesara pentru finalizarea lucrarii |
| 12 | Modernizare pe DJ 725 Stoienesti-Dragoslavele, km 3+313-6+626, L= 3,313 km, in com. Stoienesti si Dragoslavele | 7.755,85 | 0,00 | -6200,00 | Timpul nu permite realizarea lucrarilor. Banii se vor aloca in anul 2017 |
| 15 | Modernizare DJ 731B Samara(DJ 703A)-Babana-Richitele de Sus-Cocu(DJ 703A), km 0+000-19+200, L= 19,2 km, in com. Poiana Lacului, Babana, Cocu | 900,00 | 250,00 | 0,00 | Suma necesara pentru finalizare strat II , L=2km |
| 16 | Modernizare DJ 703A Poiana Lacului-Cerbu, km 28+796-31+939, L= 3,143 km, in com. Poiana Lacului | 800,00 | 0,00 | -800,00 | Datorita restrictiilor la podul de pe DN 67 B traficul greu a fost deviat pe acest drum si datorita acestui lucru investitia nu se justifica |
| 17 | IBU pe DJ 679C Caldararu( DN 65A)-Izvoru-Mozaceni(DJ 659), km 12+550-23+515, L= 10,665 km, com. Izvoru si Mozaceni | 800,00 | 0,00 | -500,00 | Timpul nu permite executarea decat a unui km de asfalt |
| 18 | IBU pe DJ 659A Bradu-Costesti, km 0+340-10+400, L= 10,06 km, la Bradu si Costesti tronson km 5+500-10+400, L= 5 km | 800,00 | 1250,00 | 0,00 | Suma necesara pentru balastarea drumului si turnarea asfaltului pe un tronson de 2 km |
| 19 | Refacere terasament DJ 735 Campulung(DN 73)-Albesti-Candesti pe zona alunecarii de teren km 9+300, comuna Albestii de Muscel, jud. Arges | 400,00 | 0,00 | -400,00 | Proiectul a fost executat in 2011 si necesita actualizare prin refacere studii geo datorita modificarii structurii terenului. |
|  | **TOTAL** | **21.615,85** | **+3650,00** | **-9850,00** |  |

*p. Director General Director Economic, Comercial*

*Ing. Ionel Iriciuc Ec. Claudia Ghita*