***REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES R.A. Anexa 1***

***Pitesti, str. G Cosbuc, nr.40, jud. Arges***

***J03/1091/2010, CUI RO27648587***

**Propunere redistribuire sume in cadrul Programului privind lucrarile de intretinere si reparatii infrastructura rutiera drumuri judetene pe anul 2016**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | |  | | **-mii lei-** | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |
| **Ind.** | **Denumire indicativ** | | **Alocat**  **2016** | | **De**  **diminuat** | | **De suplimentat** | | **Observatii** | | | | |
|  | 101.1.5. Intretinerea drumurilor pietruite | | 533,00 | | - | | 700,00 | | Intretinere drumuri pietruite pe DJ 703B Uda Moraresti si DJ 659 A Costesti Bradu | | | | |
| 101.2.1. Intretinere platforma drum | | 300,00 | | 50,00 | | - | | Timpul nu mai permite fizic executia lor | | | | |
| 101.2.3 .Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare | | 100,00 | | 100,00 | | - | | Timpul nu mai permite fizic executia lor | | | | |
| 101.2.4. Asigurarea esteticii rutiere | | 100,00 | | 99,80 | | - | | Timpul nu mai permite fizic executia lor | | | | |
| 101.3. Intretinere curenta a podurilor, pasajelor, podetelor | | 50,00 | | 50,00 | | - | | Timpul nu mai permite fizic executia lor | | | | |
| **107.** | **Siguranta rutiera** | | 200,00 | | - | | 100,00 | | De montat table indicatoare si executat marcaj pietonal in zona scolilor pe Drumurile judetene | | | | |
| **109.** | **Intretinerea cladirilor** | | 50,00 | | - | | 45,00 | | Banii sunt necesari pentru finalizarea lucrarilor de intretinere la sediul Districtului Cateasca | | | | |
|  | 111.1 Amenajari si completari de acostamente, inclusiv benzi de incadrare | | 100,00 | | 100,00 | | - | | Timpul nu mai permite fizic executia lor | | | | |
|  | 111.5. Ziduri de sprijin si de captusire, cu un volum de pana la 200mc | | 150,00 | | - | | 450,00 | | Bani necesari pentru executia zidului de sprijin pe DJ 738 in comuna Mihaesti | | | | |
|  | 111.8. Intretinerea drumurilor pietruite prin scarificari si cilindrari cu adaos de material pana la 600mc/km | | 150,00 | | 150,00 | | - | | Timpul nu mai permite fizic executia lor | | | | |
| **113.** | **Lucrari accidentale** | | 9.238,00 | | - | |  | |  | | | | |
| **113.** | **Lucrari accidentale** | |  | |  | | 232,00 | | HG nr.752/2016 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unitati administrative-teritoriale afectate de calamitati natural produse de inundatii | | | | |
| **118.** | **Reparatii curente la poduri:definitivari ale podetelor, inlocuirea elementelor degradate la suprastructura, consolidarea infrastructurilor, consolidarea provizorie la poduri.** | | 98,00 | | - | | 38,06 | | Suma necesara pentru consoliari provizorii la podurile afectate de calamitati | | | | |
| **119.** | **Reparatii curente la cladiri** | | 600,00 | | 562,44 | | - | | Timpul nu mai permite fizic executia lor | | | | |
| **A 1.1.** | **Cadastrul drumurilor** | | 100,00 | | 20,82 | | - | | Timpul nu mai permite fizic executia lor | | | | |
| **A.2.** | **Intocmirea documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de intretinere si reparatii la drumuri, poduri, pasaje si cladiri aferente drumurilor publice** | | 200,00 | | 100,00 | | - | | Timpul nu mai permite fizic executia lor | | | | |
|  | **Administrare drumuri** | | 1.500,00 | | 100,00 | | - | | Timpul nu mai permite fizic executia lor | | | | |
|  | **Total** | | 18.083,.00 | | 1.333,06 | | 1.333,06+232,00 | |  | | | | |