Anexa 3

La Hot. nr……………………………

ACORD DE PARTENERIAT

nr. _______/__________

pentru realizarea proiectului

„Îmbunătățirea accesului populației din județele Argeș, Teleorman și Călărași la servicii medicale de urgență”

Art. 1. Părţile

1.MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, cu sediul în Strada Cristian Popișteanu nr.1-3, sector 1, cod 010024, Bucureşti, codul fiscal  4266456, având calitatea de Lider de parteneriat (Partener 1), reprezentat legal de dna. Sorina PINTEA, în calitate de ministru al sănătății:

- Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO14TREZ70020A480101XXXX, deschis la Direcția de Trezorerie a Municipiului București, str. Splaiul Unirii, nr. 6-8, Municipiul București

2. U.A.T JUDEȚUL ARGEȘ, cu sediul în municipiul Pitesti, județul Argeș, Piața Vasile Milea, nr. 1, cod poștal 110053, codul fiscal 4229512, având calitatea de Partener 2, reprezentat legal prin dl. Constantin Dan MANU, în calitate de Președinte,

- Cont RO54TREZ04621A480101XXXX

- Cont RO98TREZ04621A480102XXXX

- Cont RO14TREZ04621A426900XXXX, deschise la la Trezoreria Municipiului Pitești, adresa: Bd. Republicii, Nr. 118, Pitești, județul Argeș.

3. SPITALUL ORĂȘENESC ”SF. SPIRIDON” MIOVENI, cu sediul în orașul Mioveni, județul Argeș, Bd. Dacia nr 131A, cod fiscal 4318202, având calitatea de Partener 3, reprezentat legal prin dl. Constantin IORGA, în calitate de Manager,

- Cont  RO97TREZ04921F332100XXXX

- Cont  RO83TREZ04921F43I000XXXX, deschise la Trezoreria Mioveni, Bdul Dacia, Bl. V2B, Sc. D – mezanin, orașul Mioveni, județul Argeș.

4. SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI,  cu sediul în municipiul Pitești, județul Argeș, Str. Aleea Spitalului, nr. 36, codul fiscal 4122205, având calitatea de Partener 4, reprezentat legal prin dna. Adriana MOLFEA, în calitate de Manager,

- Contul RO31TREZ04621F3321000XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, adresa: Bd. Republicii, Nr. 118, Pitești, județul Argeș.

5. SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIA, cu sediul în municipiul Alexandria, județul Teleorman, Strada Libertății, nr. 1, codul fiscal 4253650, având calitatea de Partener 5, reprezentat legal prin dl. Alexandru-George DOBRE, în calitate de Manager,

- Contul R078TREZ60621 F480101XXXX,

- Contul R025TREZ60621 F480102XXXX,

- Contul R069TREZ60621 F 480103XXXX,

- Contul R067TREZ606504102X009481 deschise la Trezoreria municipiului Alexandria, adresa Str. Dunării, nr. 188, Alexandria, județul Teleorman.

6. SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGEȘ,  cu sediul în  municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș,  Str. Cuza Voda, nr 6-8, codul fiscal 5010099, având calitatea de Partener 6, reprezentat legal de dl. Marius-Viorel POPESCU, în calitate de Manager,

- Contul RO97TREZ24F660601200109X,

- Contul RO08TREZ04821F330800XXX, deschise la Trezoreria Municipiului Curtea de Argeș, adresa: Strada Nevers, Nr. 1, județul Argeș

7. SPITALUL ORĂȘENESC “REGELE CAROL I” COSTEȘTI, cu sediul în orașul Costești, județul Argeș, str. Industriei, nr. 19, codul fiscal 5172597, având calitatea de Partener 7, reprezentat legal de dl. Mircea POPESCU, în calitate de Manager,

- Contul RO22TREZ05021F332100XXXX,

- Contul RO51TREZ05021F431400XXXX, deschise la Trezoreria orașului Costești, adresa: Strada Victoriei, Nr. 47, Costești, județul Argeș.

8. SPITALUL DE PEDIATRIE PITEȘTI, cu sediul în municipiul Pitești, județul Argeș, Str. Dacia, nr.1, codul fiscal 4318075, având calitatea de Partener 8, reprezentat legal de dna. Florina GHEORGHE, în calitate de Manager,

- Contul RO31TREZ04621F332100XXXX

- Contul RO60TREZ04621F431400XXXX, deschise  la Trezoreria Municipiului Pitești, adresa: Bd. Republicii, Nr. 118, Pitești, județul Argeș.

9. SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG,  cu sediul în  municipiul Câmpulung, județul Argeș,  str. Dr. Costea , nr.8, codul fiscal 4756466, având calitatea de Partener 9, reprezentat legal de dl. Ion Grigore STĂNESCU, în calitate de Manager,

- Contul RO82TREZ04721F431400XXXX,

- Contul RO53TREZ04721F332100XXXXdeschis la trezoreria Câmpulung,  Strada Negru Voda, Nr. 84, județul Argeș

10. SPITALUL MUNICIPAL OLTENIȚA cu sediul în Municipiul Oltenița, județul Călărași, str. Argeșului, nr.134, cod fiscal 4294138, având calitatea de  Partener 10, reprezentată prin doamna Simona Eliza Sanda SMOCHINĂ, în calitate de Manager,

- Contul RO97TREZ20221F431400XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oltenița, adresa: Bd. Republicii, Nr. 39, Bloc Republicii, Tronson 1, parter, Oltenița, județul Călărași.

11. UAT ORAȘUL MIOVENI cu sediul în orașul Mioveni, județul Argeș, Bdul Dacia, nr.1, cod fiscal 4318199,  având calitatea de  Partener 11, reprezentat prin dl. Ion GEORGESCU, în calitate de Primar,

- Contul RO48TREZ24A660800200130X, deschis la Trezoreria orașului Mioveni, Bdul Dacia, Bl. V2B, Sc. D – mezanin, orașul Mioveni, județul Argeș.

12. UAT CURTEA DE ARGEȘ cu sediul în municipiul Curtea de Argeș, județeul Argeș, B-dul Basarabilor, nr. 99, cos fiscal 4121927, având calitatea de  Partener 12, reprezentat prin dl. Constantin PANȚURESCU, în calitate de Primar,

- Contul RO86TREZ24A660601510146X, deschis deschis la Trezoreria Municipiului Curtea de Argeș, adresa: Strada Nevers, Nr. 1, Curtea de Argeș, județul Argeș.

13. UAT MUNICIPIUL CÂMPULUNG cu sediul în municipiul Câmpulung, județul Argeș, Strada Negru Vodă, nr.127, cod fiscal 4122361,  având calitatea de  Partener 13 reprezentat prin dl. Ioan Liviu ȚÂROIU, în calitate de Primar,

- Contul RO98TREZ0472142021601XXX,  deschis la Trezoreria Campulung,  Strada Negru Voda, Nr. 84, județul Argeș

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: „Îmbunătățirea accesului populației din județele Argeș, Teleorman și Călărași la servicii medicale de urgență”, care este depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiție 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv specific 8.2. „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, POR/422/8/2/Operațiunea 8.2.B : Unităţi de primiri urgenţe/2/ Operațiunea 8.2.B: Unităţi de primiri urgenţe precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.

(2) Prezentul acord se constituie ca anexă a cererii de finanţare.

Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului

- Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare:

| ORGANIZAŢIA | ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI |
| --- | --- |
| MINISTERUL SĂNĂTĂȚII (Partener 1) | Activitate; Valoare (lei). A1. Managementul de proiect; 0,00. A1.4 Desfășurarea managementului de proiect la nivelul Ministerului Sănătății; 0,00. |
| U.A.T JUDEȚUL ARGEȘ (Partener 2) | Activitate; Valoare (lei). A1. Managementul de proiect; 61.212,00. A1. 1. Desfășurarea managementului de proiect - UAT Județul Argeș; 61.212,00. A2. Achiziția și prestarea serviciilor de informare și publicitate. A2.1 Mediatizarea proiectului – conferința de presa privind lansarea proiectului; 0,00. A2.2 Mediatizarea proiectului – conferința de presă privind finalizarea proiectului; 0,00. A2.3. Achiziția serviciilor de informare și publicitate – un anunț de presă privind lansarea proiectului; 3.570,00. A2.4. Prestarea serviciilor de informare și publicitate – un anunț de presă privind lansarea proiectului. A2.5. Achiziția serviciilor de informare și publicitate – un anunț de presă privind finalizarea proiectului; 3.570,00. A2.6. Prestarea serviciilor de informare și publicitate – un anunț de presă privind finalizarea proiectului. A2.7. Desfășurarea procedurii de achiziție a serviciilor de informare și publicitate necesare proiectului – UAT Județul Argeș; 35.735,70. A2.8 Prestarea serviciilor de informare și publicitate necesare proiectului - UAT Județul Argeș. Acordă sprijin în managementul de proiect pentru Spitalul Județean de Urgență Pitești, Spitalul de Pediatrie Pitești, Spitalul Orășenesc “Regele Carol I” Costești, Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni și Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești. Asigură toate cheltuielile de întreținere și mentenanță pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare. Asigură finanțarea tuturor cheltuielilor ce pot interveni pe parcursul derulării proiectului, cu scopul implementării acestuia în bune condiții.. |
| SPITALUL ORĂȘENESC ”SF. SPIRIDON” MIOVENI (Partener 3) | Activitate; Valoare (lei). A2. Achiziția și prestarea serviciilor de informare și publicitate; 11.911,90. A2.11. Desfășurarea procedurii de achiziție a serviciilor de informare și publicitate necesare proiectului - Spitalul Orășenesc "Sf Spiridon" Mioveni; 11.911,90. A2.12. Prestarea serviciilor de informare și publicitate necesare proiectului - Spitalul Orășenesc "Sf Spiridon" Mioveni. A3. 125357_AG_SOM_UPU_Decontare achiziții Spital Orășenesc "Sf. Spiridon" Mioveni; 39.240,50. |
| SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI (Partener 4) | Activitate; Valoare (lei). A1. Managementul de proiect; 24.276,00. A1. 2. Desfășurarea managementului de proiect - Spitalul Județean de Urgență Pitești; 24.276,00. A4. 125357_AG_SJUP_UPU_Decontare achiziții Spitalul Județean de Urgență Pitești; 2.778.215,51. |
| SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIA (Partener 5) | Activitate; Valoare (lei). A2. Achiziția și prestarea serviciilor de informare și publicitate; 11.971,40. A2.9. Desfășurarea procedurii de achiziție a serviciilor de informare și publicitate necesare proiectului - Spitalul Județean de Urgență Alexandria; 11.971,40. A2.10 Prestarea serviciilor de informare și publicitate necesare proiectului - Spitalul Județean de Urgență Alexandria. A9. 125357_TR_SJUA_UPU_Decontare achiziții_SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIA; 1.325.393,35. |
| SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGEȘ (Partener 6) | Activitate; Valoare (lei). A2. Achiziția și prestarea serviciilor de informare și publicitate; 11.911,90. A2.15. Desfășurarea procedurii de achiziție a serviciilor de informare și publicitate necesare proiectului - Spitalul Municipal Curtea de Argeș; 11.911,90. A2.16. Prestarea serviciilor de informare și publicitate necesare proiectului - Spitalul Municipal Curtea de Argeș. A5. 125357_AG_SMCA_UPU_Decontare achiziții Spitalul Municipal Curtea de Argeș; 338.405,77. |
| SPITALUL ORĂȘENESC “REGELE CAROL I” COSTEȘTI (Partener 7) | Activitate; Valoare (lei). A1. Managementul de proiect; 52.788,00. A1. 3. Desfășurarea managementului de proiect - Spitalul Orășenesc Regele Carol I Costești; 52.788,00. A6. 125357_AG_SC_UPU_ Decontare achiziții_Spital Orășenesc "Regele Carol I"; 1.192.895,54. |
| SPITALUL DE PEDIATRIE PITEȘTI (Partener 8) | Activitate; Valoare (lei). A7. 125357_AG_SPP_UPU_Decontare achiziții Spital de Pediatrie Pitești; 2.062.279,29. |
| SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG (Partener 9) | Activitate; Valoare (lei). A2. Achiziția și prestarea serviciilor de informare și publicitate; 11.911,90. A2.1. Desfășurarea procedurii de achiziție a serviciilor de informare și publicitate necesare proiectului - Spitalul Municipal Câmpulung; 11.911,90. A2.2 Prestarea serviciilor de informare și publicitate necesare proiectului - Spitalul Municipal Câmpulung. A8. 125357_AG_SMC_UPU_Decontare achiziții Spital Municipal Câmpulung; 3.001.737,74. |
| SPITALUL MUNICIPAL OLTENIȚA (Partener 10) | Activitate; Valoare (lei). A2. Achiziția și prestarea serviciilor de informare și publicitate; 11.911,90. A2.17. Desfășurarea procedurii de achiziție a serviciilor de informare și publicitate necesare proiectului - Spitalul Municipal Oltenița; 11.911,90. A2.18. Prestarea serviciilor de informare și publicitate necesare proiectului - Spitalul Municipal Oltenița. A10. 125357_CL_SMO_UPU_Decontare achiziții Spitalul Municipal Oltenița; 2.396.793,71. |
| UAT ORAȘUL MIOVENI (Partener 11) | Acordă sprijin în managementul de proiect pentru Spitalul Orășenesc „Sf. Spiridon” Mioveni. Asigură toate cheltuielile de întreținere și mentenanță pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare. Asigură finanțarea tuturor cheltuielilor ce pot interveni pe parcursul derulării proiectului, cu scopul implementării acestuia în bune condiții. |
| UAT CURTEA DE ARGEȘ (Partener 12) | Acordă sprijin în managementul de proiect pentru SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGEȘ. Asigură toate cheltuielile de întreținere și mentenanță pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare Asigură finanțarea tuturor cheltuielilor ce pot interveni pe parcursul derulării proiectului, cu scopul implementării acestuia în bune condiții. |
| UAT MUNICIPIUL CÂMPULUNG (Partener 13) | Acordă sprijin în managementul de proiect pentru Spitalul Municipal Câmpulung și Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung. Asigură toate cheltuielile de întreținere și mentenanță pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare Asigură finanțarea tuturor cheltuielilor ce pot interveni pe parcursul derulării proiectului, cu scopul implementării acestuia în bune condiții. |

Valoare totală proiect: 13.375.732,11 lei, inclusiv TVA.

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.

| Organizația | Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile aferente fiecărui partener (în lei și %) | Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile nefinalizate aferente fiecărui partener (în lei și %) | Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %) | Valoarea contribuției la valoarea totală aferentă fiecărui partener (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MINISTERUL SĂNĂTĂȚII (Partener 1) | 0,00 lei și 0% | 0,00 lei și 0% | 0,00 lei și 0% | 0% |
| U.A.T JUDEȚUL ARGEȘ (Partener 2) | 2,081.76 lei și 2% | 2.081,76 lei și 2% | 0,00 lei și 0% | 2% |
| SPITALUL ORĂȘENESC ”SF. SPIRIDON” MIOVENI (Partener 3) | 1,023.05 lei și 2% | 238,24 lei și 2% | 0,00 lei și 0% | 2% |
| SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI (Partener 4) | 56,049.89 lei și 2% | 18.825,37 lei și 2% | 0,00 lei și 0% | 2% |
| SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIA (Partener 5) | 26,747.29 lei și 2% | 239.43 lei și 2% | 0,00 lei și 0% | 2% |
| SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGEȘ (Partener 6) | 7,006.36 lei și 2% | 238,24 lei și 2% | 0,00 lei și 0% | 2% |
| SPITALUL ORĂȘENESC “REGELE CAROL I” COSTEȘTI (Partener 7) | 24,913.70 lei și 2% | 1.055,76 lei și 2% | 0,00 lei și 0% | 2% |
| SPITALUL DE PEDIATRIE PITEȘTI (Partener 8) | 41,245.70 lei și 2% | 0,00 lei și 0% | 0,00 lei și 0% | 2% |
| SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG (Partener 9) | 60,273.01 lei și 2% | 238,24 lei și 2% | 0,00 lei și 0% | 2% |
| SPITALUL MUNICIPAL OLTENIȚA (Partener 10) | 48,174.12 lei și 2% | 238,24 lei și 2% | 0,00 lei și 0% | 2% |
| UAT ORAȘUL MIOVENI (Partener 11) | 0,00 lei și 0% | 0,00 lei și 0% | 0,00 lei și 0% | 0% |
| UAT CURTEA DE ARGEȘ (Partener 12) | 0,00 lei și 0% | 0,00 lei și 0% | 0,00 lei și 0% | 0% |
| UAT MUNICIPIUL CÂMPULUNG (Partener 13) | 0,00 lei și 0% | 0,00 lei și 0% | 0,00 lei și 0% | 0% |

(3) Plăţile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020,  aprobate prin HG nr. 93/2016.

- Pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteneriat şi toate documentele justificative, inclusiv dosarul achiziţiilor publice  derulate de aceştia, dacă este cazul, pentru procedurile în derulare la momentul depunerii cererii de finanțare;

- Liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plată către OI/autoritatea de management, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare  activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art.  3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat.

- Liderul de parteneriat şi partenerii - instituţii publice îşi cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament şi creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare , aferente achizițiilor pentru care încă nu a fost făcută plata .

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)

A. Drepturile liderului de parteneriat

- Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie.

B. Obligaţiile liderului de parteneriat

- Liderul de parteneriat va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare.

- Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

- Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

- Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către OI/autoritatea de management a cererilor de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.

- Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original, cu excepția dosarelor de achiziție anterior încărcate în MySmis, precum şi copii electronice ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

- Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

- În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul, urmând ca acesta să formuleze acțiune în regres, conform prevederilor art. 1384-1386 Cod Civil, împotriva celui din culpa căruia s-a creat.

- În cazul rezilierii/revocării contractului  de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

- Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor

A. Drepturile Partenerilor 2, 3, n

- Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat, corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obţinute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.

- Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

- Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR.

B. Obligaţiile Partenerilor 2, 3, n

- Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității de şanse, dezvoltării durabile, informării şi publicității în implementarea activităților proprii.

- Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentele de plată aferente achizitițiilor efectuate și orice documente necesare, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

- Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

- În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea lor.

- Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

- Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

- Partenerii au obligaţia de a restitui AM/OI, orice  sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii  notificării.

- Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

- Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent și autorizat în condițiile legii toate documentele și/sau informațiile solicitate și să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta, dacă a fost contractat un astfel de serviciu.

- Partenerii au obligația de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.

- În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde în solidar cu liderul de parteneriat.

- Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

- Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

- În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

- Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM.

Art. 7. Achiziții publice

- Achiziţiile în cadrul proiectului au fost făcute/vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare la momentul achiziției, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 8. Proprietatea

- Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului construit/modernizat/ reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, acolo unde este cazul,  şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/ de dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.

- În cazul echipamentelor achiziționate de către Ministerul Sănătății și al căror beneficiar este unul dintre parteneri, copii ale documentelor titlurilor de transfer cu valoare vor fi ataşate raportului final.

- Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, acolo unde este cazul, ce au facut obiectul finanţărilor nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.

- Părţile au obligaţia  să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă  obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii finale, cu excepția cazului în care durata de viață normală, așa cum este prevăzută de legislația națională în vigoare, este mai mică.  De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 9. Confidențialitate

- Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 10. Legea aplicabilă

- Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.

- Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.

Art. 11. Dispoziţii finale

- Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

Întocmit în 14 (patrusprezece) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare.

Semnături:

| Organizația | Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al organizaţiei/instituției | Semnătura | Data și locul semnării |
| --- | --- | --- | --- |
| MINISTERUL SĂNĂTĂȚII (Partener 1) | Sorina PINTEA Ministru al sănătății |  |  |
| U.A.T JUDEȚUL ARGEȘ (Partener 2) | Constantin Dan MANU Președinte |  |  |
| SPITALUL ORĂȘENESC ”SF. SPIRIDON” MIOVENI (Partener 3) | Constantin IORGA Manager |  |  |
| SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI (Partener 4) | Adriana MOLFEA Manager |  |  |
| SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIA (Partener 5) | Alexandru-George DOBRE Manager |  |  |
| SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGEȘ (Partener 6) | Marius-Viorel POPESCU Manager |  |  |
| SPITALUL ORĂȘENESC “REGELE CAROL I” COSTEȘTI (Partener 7) | Mircea POPESCU Manager |  |  |
| SPITALUL DE PEDIATRIE PITEȘTI (Partener 8) | Florina GHEORGHE Manager |  |  |
| SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG (Partener 9) | Ion Grigore STĂNESCU Manager |  |  |
| SPITALUL MUNICIPAL OLTENIȚA (Partener 10) | Simona Eliza Sanda SMOCHINĂ Manager |  |  |
| UAT ORAȘUL MIOVENI (Partener 11) | Ion GEORGESCU Primar |  |  |
| UAT CURTEA DE ARGEȘ (Partener 12) | Constantin PANȚURESCU Primar |  |  |
| UAT MUNICIPIUL CÂMPULUNG (Partener 13) | Ioan Liviu ȚÂROIU Primar |  |  |