"EXTINDEREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI DE PEDIATRIE PITESTI”

STUDIU DE FEZABILITATE MIXT

-Rezumat extins-

- Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

  - Denumirea obiectivului de investiţii

”EXTINDERE, MODERNIZAREA SI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI DE PEDIATRIE PITESTI”

  - Ordonatorul principal de credite/investitor

JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES reprezentat prin Presedinte Consiliu Judetean - Dan Constantin Manu

  - Ordonatorul de credite(secundar/tertial)

SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI

  - Beneficiarul investiţiei

SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI - JUDETUL ARGES

  - Elaboratorul studiului de fezabilitate mixt

SC MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL, cu sediul in judetul Arges, strada Stefan cel Mare, nr 32A, J03/906/2006, RO18722110.

2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri  instituţionale şi financiare.

Strategia “Sănătate 2020: un cadru european de politici pentru susţinerea acţiunilor vizând sănătatea şi bunăstarea populaţiei la nivelul guvernului şi a societăţii” elaborată de Organizația Mondială a Sănătății în 2013 are două obiective majore:

- îmbunătăţirea stării de sănătate pentru toți şi reducerea inechităţilor în sănătate;

- îmbunătăţirea managementului și a guvernării participative a sectorului de sănătate.

Cele patru domenii prioritare urmărite în această Strategie sunt:

- investiții în sănătate in toate etapele vieții și abilitarea cetățenilor;

- combaterea bolilor netransmisibile şi transmisibile;

- întărirea sistemelor de sănătate centrate pe cetăţeni, capacităților sănătății publice și pregătirii, supravegherii și răspunsului la situații excepționale,

- sporirea nivelului de rezistență al comunităţilor și creearea unor medii de susținere.

Strategia “Sănătate 2020” îşi propune drept scop să aibă un impact măsurabil asupra sănătăţii în regiune. Obiectivele regionale de mai jos au fost convenite de statele membre:

- Reducerea mortalităţii premature în regiunea europeană către 2020.

- Sporirea speranţei de viaţă în regiunea europeană.

- Reducerea inegalităţii în domeniul sănătăţii în regiunea europeană.

- Consolidarea bunăstării populaţiei din regiunea europeană.

- Asigurarea acoperirii universale şi a dreptului la cel mai înalt standard realizabil de sănătate.

- Stabilirea unor obiective şi ţinte naţionale cu privire la sănătate în statele membre.

Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 acoperă trei arii strategice de intervenție, fiecare urmărind o serie de obiective generale, și anume:

- ARIA STRATEGICA DE INTERVENŢIE 1: “SĂNĂTATE PUBLICA”

  - OG.1. Îmbunătăţirea stării de sănătate şi nutriţie a femeii si copilului

  - OG 2. Reducerea morbidităţii şi mortalităţii prin boli transmisibile, a impactului lor la nivel de individ şi societate

  - OG 3. Diminuarea ritmului de creştere a morbidităţii şi mortalităţii prin boli netransmisibile şi reducerea poverii lor în populaţie prin programe naţionale, regionale şi locale de sănătate cu caracter preventiv

- ARIA STRATEGICĂ DE INTERVENŢIE 2: “SERVICII DE SĂNĂTATE ”

  - OG 4. Asigurarea unui acces echitabil a tuturor cetăţenilor, în special a grupurilor vulnerabile, la servicii de sănătate de calitate şi cost-eficace

- ARIA STRATEGICĂ DE INTERVENŢIE 3: “MĂSURI TRANSVERSALE PENTRU UN SISTEM DE SĂNĂTATE SUSTENABIL ŞI PREDICTIBIL”: DOMENII PRIORITARE

  - OG 5 . Un sistem de sănătate inclusiv, sustenabil şi predictibil prin implementare de politici şi programe transversale prioritare

  - OG 6. Eficientizarea sistemului de sănătate prin soluţii de sănătate

  - OG 7. Dezvoltarea infrastructurii adecvate la nivel national, regional şi local, în vederea reducerii inechităţii accesului la serviciile de sănătate

    - O.S. 7.1. Îmbunătățirea infrastructurii spitalicești în condițiile necesarei remodelări a

rețelei spitalicești prin restructurare și raționalizare

Direcții strategice de acțiune/ Măsuri:

- dezvoltarea și raționalizarea spitalelor județene (reabilitarea în scopul creșterii eficienței, modernizarea în scopul îmbunătățirii accesului fizic pentru persoanele cu dizabilități și dotarea cu echipamente)

- reabilitarea şi dezvoltarea platformelor de investigaţii din ambulatoriile de specialitate şi spitalele de urgenţă, secţiile de terapie intensivă din spitalele regionale, zonale şi judeţene de urgenţă

- reabilitarea şi dotarea, după caz, a unităţilor de primiri urgenţe la nivelul spitalelor judeţene de urgenţă

Strategia pentru dezvoltarea durabilă a județului Arges pentru perioada 2014-2020

Argesul își propune ca până în 2020 să devină un județ dinamic și competitiv, în care bunăstarea să fie resimțită în mod direct de toți locuitorii județului.

Conform analizei situației actuale din cadrul acestei Strategii, sistemul de sănătate argesean prezintă, în mod similar cu celelalte judeţe din România, probleme ce derivă din politicile naţionale: subfinanţarea sistemului, o neîncredere şi o nemulţumire generalizată în rândul populaţiei corelata cu  lipsa personalului calificat generata de migraţia cadrelor medicale în ţările din Europa de Vest. Serviciile medicale primare sunt relativ uniform distribuite deşi, din mediul rural accesul este îngreunat de infrastructura rutieră precară şi de lipsa,( în câteva din localităţile rurale) dispensarelor medicale. Sistemul privat s-a dezvoltat continuu începând cu anul 2005 iar serviciile conexe de îngrijire şi asistenţă medicală la domiciliu sunt acordate majoritar de organizaţiile neguvernamentale existente la nivel local.

Printre obiectivele identificate în cadrul unor proiecte propuse in cadrul acestei Strategii se numără îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii medicale paralel cu înființarea și dezvoltarea unor centre de prim ajutor pentru îmbunătățirea capacității de intervenție în situații de urgență medicală majoră a unităților spitalicești din Municipiul Pitesti.

Realizarea investitiei "Reabilitarea si dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Pediatrie Pitesti" este necesara pentru modernizarea si dezvoltarea la un nivel corespunzator componentei de interes strategic al retelelor de Unitati Spitalicesti. Aceasta are ca scop imbunatatirea calitatii serviciilor medicale furnizate populatiei deservite, cresterea eficientei, promptitudinii si diversificarii acestora in scopul imbunatatirii satisfactiei pacientilor, copii si tinerii in varsta de pana la 18 ani din judetul Arges si din zone limitrofe (Olt, Dambovita,Teleorman si Valcea).

Investitor este Judetul Arges prin Consiliul Judetean Arges care, in calitate de ordonator principal de credite, intentioneaza sa acceseze fonduri in cadrul apelurilor de proiecte reunite cu titlul POR 2014-2020; axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Obiectivul Specific 8.1 – Cresterea accesiblitătii serviciilor de sănătate, comunitare si a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace si izolate, Operatiunea A – Ambulatorii.

Beneficiarul investitiei este Ambulatoriul Integrat din cadrul Spitalului de Pediatrie Pitesti, unitatea sanitara care furnizeaza servicii de sanatate pentru o populatie de aproximativ 127.000  de copii si tineri in varsta de pana la 18 ani.

Exista o preocupare permanenta pentru cresterea calitatii serviciilor medicale furnizate de Spitalul de Pediatrie Pitesti si, implicit pentru asigurarea furnizarii serviciilor medicale in locatia studiata la cele mai inalte standarde, compatibile cu nivelul UE.

In conformitate cu prevederile OMSP 914/2006, modificat si completat ulterior, pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, este necesar sa se realizeze si indeplineasca conditiile standard de functionare a ambulatoriului integrat cu cele 2 componente structurale mentionate.

Proiectul se încadrează în lista de priorităţi şi atinge obiective cheie din cele patru Strategii prezentate mai sus privind modernizarea infrastructurii ambulatoriilor din unităţile medicale locale.

Investitia propusa se va incadra in prevederile Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8-Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale Prioritatea de investitii 8.1. Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati Obiectivul specific 8.2 .-Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta Operetiunea A- Ambulatorii

2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor

lmobilul care face obiectul prezentului proiect este situat in intravilanul municipiului  Pitesti, pe str. Dacia nr.1, judetul Arges.

Lucrările prevăzute prin proiect sunt amplasate pe un teren proprietatea domeniului

public si se afla in administrarea U.A.T.Arges.

Conform extrasului de carte funciara, terenul studiat in suprafata de 7540m.p., este situat in intravilanul municipiului Pitesti, str Dacia nr. 1, judetul Arges. Terenul are o forma neregulata putand fi incadrat intr-un dreptunghi cu dimensiuni de aprox 103x 67 m.

Terenul are drept folosinta actuala - curti constructii- cladiri pentru sanatate.

Conform schitei cadastrale acesta este ocupat in prezent de trei corpuri de cladiri/ constructii cu regim de inaltime diferit, astfel:

Corp C1-Spital cu suprafata construita la sol 1999 mp si regim de inaltime D+P+7E Suprafata construita desfasurata 11460 mp.;

Corp C2- Policlinica  (zona de ambulatoriu) cu suprafata construita de 1429 mp , regimul de inaltime S+P+1E si suprafata desfasurata de 4167 mp ;

Corp C3-Centrala Termica  cu regimul de inaltime parter, suprafa construita 368 mp si suprafata desfasurata 368 mp.

Obiectivul de investitie il reprezinta reabilitarea zonei de ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului de Pediatrie Pitesti, judetul Arges, acoperirea zonei de curte de lumina pentru amenajarea unui bazin terapeutic precum si dotarea acestuia la un nivel corespunzator normelor, normativelor in vigoare cat si a standardelor actuale conform UE.

Corpul Policlinica a fost proiectat in anul 1978 si pus in functiune in jurul anului 1980. Corpul la care se intervine  este format din trei tronsoane de cladire  cu regim de inaltime Spartial+D+P+1E.

Finisajele interioare sunt cele specifice spatiilor medicale: tencuieli simple si vopsitorii lavabile pentru domenii speciale, tapet PVC eterogen, covor PVC eterogen; plafoane de gips carton, plafon fals metalic pe zonele de circulatie. Tamplaria este realizata din PVC iar tamplaria exterioara din pvc cu geam termoizolant. Usile de acces in imobil sunt realizate din otel vopsit, ele urmand sa fie inlocuite.

Reabilitarea, modernizarea si dotarea:

-  Cabinetelor de consultatie (in specialitati din profilul spitalului si in specialitati conexe cu acestea);

-  Camerelor pentru pansamente si tratamente curente;

-  Spatiilor de asteptare aferente cabinetelor;

-  Laborator Medical de Recuperare, Medicina-Fizica si Balneologie;

-  Liftului pentru acces ambulatoriu privind persoanele cu dizabilitati

- Grupurilor sanitare pentru personal si pentru pacienti, inclusiv pentru cei cu dizabilitati

Functiunile existente in zona corpului de cladire studiat sunt urmatoarele:

Subsol - spatii tehnice pentru instalatii

Demisol -  zona bloc alimentar, zona calcatorie, zona depozite alimente inclusiv zone frigorifice, magazii;

Parter -  sala gips, sala stomatologie, chirurgie ortopedie, cabinet cardiologie, sala cardiologie, zona bazei de balneologie care cuprinde: vestiar, cabinet consultatii, sala kinetoterapie, vestiar, sala masaj, sala electroterapie, sala magazie, sala kinetoterapie;

Etaj – birou R.U.N.O.S., Sali cabinete medicale, birou O.R.L., cabinet neurologie pediatrica, cabinet dermatologie, sala recoltari ambulatoriu, vestiare, asistenta sociala, oftalmologie, sala tratament ortoptic, cabinet oftalmologie, grupuri sanitare.

Reabilitarea si dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de pediatrie Pitesti este o investitie necesara pentru modernizarea si dezvoltarea la un nivel corespunzator componentei de interes strategic al retelelor de Unitati Spitalicesti, in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor medicale furnizate populatiei deservite, cresterii eficientei, promptitudinii si diversificarii lor. Scopul definitoriu al realizarii investitiei il reprezinta si cresterea satisfactiei pacientilor, copii si tinerii in varsta de pana la 18 ani din Judetul Arges si din zone limitrofe (Olt, Dambovita,Teleorman si Valcea).

Beneficiarul investitiei este Ambulatoriul Integrat din cadrul Spitalului de Pediatrie Pitesti, unitatea sanitara care furnizeaza servicii de sanatate pentru o populatie de aproximativ 127.000  de copii si tineri in varsta de pana la 18 ani.

Numarul zilnic de tratament aplicate copiilor internati se ridica la aproximativ 120 de proceduri de fizio-kinetoterapie pe zi, cu patologie foarte grava, grava si medie (IMC, paralizii cerebrale, tetrapareze, tripareze, microcefalie, hidrocefalie operata, scolioze congenitale operate, boala oaselor de sticla, traumatisme craniocerebrale operate si prin accidente rutiere, Sindrom Down, neuropatii, distrofii musculare etc).

Interventiile efectuate in "baza de tratament" pacientilor din Ambulator sunt in medie, de 230-250 de proceduri pe zi. In raport cu aceasta situatie, este evidenta depasirea capacitatii  pe care o poate oferi baza de tratament existenta astfel ca, noii pacienti sunt nevoiti sa astepte la programari pentru tratament fiziokinetoterapeutic sau sa se programeze in alte locatii.

In plus, materialele, echipamentele si dotarile anexe existente sunt depasite fizic si, mai ales  moral, nepermitând asigurarea de tratamente moderne si eficiente, conform standardelor la care se lucreaza in prezent in spitalele si clinicile de profil din Romania.

De aceea se impune dezvoltarea si amenajarea bazei de tratament cu echipamente si instalatii moderne, performante, de ultima generatie, in scopul cresterii calitatii si diversificarii serviciilor medicale oferite, cresterii portofoliului de pacienti, reducerii timpilor de asteptare pentru acestia si, nu in ultimul rand, eficientizarii la maximum a activitatii de recuperare medicala.

Exista o preocupare permanenta pentru cresterea calitatii serviciilor medicale furnizate

de Spitalul de Pediatrie Pitesti si implicit pentru asigurarea furnizarii Serviciior Medicale de

Urgente, la cele mai inalte standarde, compatibile cu standardele UE.

Realizarea obiectivului de investitie propus elimina vulnerabilitatile si conduce la un

grad de conformare maxim, in concordanta cu standardele si cerintele Ordinului M.S. nr. 1706/2007, modificat si completat ulterior. La final se va ajunge la o structura eficienta in ansamblul structurilor medicale ale spitalului.

2.3. Obiective preconizate a fi  atinse prin realizarea investitiei  publice

a)	Judetul Arges intentioneaza sa obtina finantare in cadrul Programului Operational  Regional 2014-2020, Anexa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investitii 8.1 – Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.1 – Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate, Operatiunea A – Ambulatorii pentru obiectivul de investitii ,,Extindere, modernizarea si dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitesti".

Pentru atingerea nivelului de  conformitate cu prevederile OMSP 914/2006, modificata si completata ulterior, pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, este necesar sa fie realizate si indeplinite conditiile standard de functionare ale ambulatoriului integrat cu cele 2 componente structurale mentionate, respectiv -  Laborator Medical de Recuperare si Medicina-Fizica si Balneologie.

Atat Cabinetele, Salile de tratament cat si Biroul de programare si evidenta a pacientilor din cadrul Ambulatoriului Integrat cu componentele structurale si Laboratorul de Recuperare Medicina Fizica si Balneologie al Spitalului de Pediatrie Pitesti, necesita achizitionarea de echipamente noi, in scopul imbunatatirii  conditiilor   de  tratament  ale pacientilor precum si ale cresterii eficientei activitatii personalului medical.

b)  Prin realizarea obiectivului de investitii preconizat se vor produce urmatoarele efecte pozitive:

- crearea unei structuri functionale care sa respecte cerintele Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 914/2006 si implicit mentinerea Autorizatiei de Functionare si a acreditarii Spitalului de Pediatrie  Pitesti;

- cresterea  capacitatii de furnizare si diversificare a serviciilor medicale precum si imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor medicale furnizate;

- cresterea gradului de adresabilitate al spitalului si evitarea listelor de asteptare pentru pacientii care au nevoie de tratamente in ambulatoriu

- crearea unui mediu adecvat obtinerii unor performante superioare din partea intregului colectiv medical si implicit cresterea calitatii actului medical si a accesibilitatii populatiei la servicii medicale eficace si eficiente;

- prin realizarea bazinului de tratament se vor asigura  servicii de hidrokinetoterapie care impreuna cu kinetoterapia robotizata si terapia de recuperare virtuala   vor reduce timpii de asteptare pentru pacienti si nu in ultimul rand, vor conduce la  eficientizarea la maximum a activitatii de recuperare medicala.

In cazul nerealizarii obiectivului de investitii propus, nu se vor putea asigura servicii medicale si de tratament  la un nivel ridicat, avand in vedere si numarul mare de consultatii si tratamente care se  efectueaza.

Acestea se ridica la:

- aproximativ 120 de proceduri de fizio-kinetoterapie pe zi, la copii si tineri cu patologie foarte grava, grava si medie

- aproximativ 230-250 de proceduri pe zi pentru pacientii din Ambulator, fiind evidenta depasirea capacitatii de interventie.

In aceste conditii, o parte din pacienti, majoritatea cu  dizabilitati vor fi  nevoiti sa apeleze la  alte unitati sanitare mai bine dotate cu aparatura specifica, aflate adeseori la distante considerabile fata de domiciliul lor.

Obiectivele generale preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei sunt urmatoarele:

- cresterea gradului de sanatate si de satisfactie al pacientilor;

- scurtarea timpului de investigatii si implicit al timpului de recuperare in situatia diverselor traumatisme;

- cresterea indicatorilor de performanta ai Spitalului de Pediatrie  Pitesti.

Prin realizarea investitiei se imbunatateste eficienta si sustenabilitatea serviciilor integrate centrate pe pacient si a tratamentului patologiilor complexe care necesita o abordare integrata in cadrul spitalelor judetene de urgenta. Toate masurile luate vor conduce implicit la reducerea inechitatii in accesul la serviciile de sanatate la nivel regional si local.

Obiectivul general al proiectului il constituie îmbunătăţirea nivelului de sănătate al

populaţiei tinere din cadrul judetului  şi al persoanelor aflate în tranzit, prin asigurarea de servicii medicale complexe, în regim de urgenţă ( care intră în categoria serviciilor esenţiale pentru populaţia locală), cu cel putin 10% .

Este evident faptul ca, prin realizarea de noi spatii si asigurarea dotarii corespunzatoarea a acestora se creeaza oportunitati viabile pentru diversificarea serviciilor oferite in cadrul structurii de ambulatoriu, prin concentrarea tuturor activitatilor intr-un spatiu comun si multifunctional, asigurandu-se  promptitudinea interventiilor de urgenta, a ingrijirilor adecvate si monitorizarea corespunzatoare a pacientilor in cadrul Compartimentului de Ambulatoriului Integrat.

Toate acestea vor avea drept finalitate: reducerea timpilor de asteptare pana la rezolvarea cazurilor, cresterea gradului de satisfactie al pacientilor/apartinatorilor precum si al salariatilor din structura iar in final la imbunatatire actelor medicale furnizate de Spitalul de Pediatrie Pitesti.

3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico- economice pentru realizarea obiectivului de investiţii

Din cauza constrangerilor mai sus mentionate, este necesar ca obiectivul de investitii propus sa fie prevazut cu recompartimentarea zonei de ambulatoriu (tratament si consultatii), amenajarea unui bazin pentru recuperare in zona curtii de lumina si refacerea finisajelor si instalatiilor interioare.

3.1. Prezentarea scenariilor

SCENARIU 1 - Extindere, modernizarea si dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitesti , considerand lucrari minimale de interventie la structura de rezistenta a cladirii:

- solutii  de interventii structurale in concordanta cu solutia minimala din expertiza tehnica;

- realizarea unui acoperis la cota planseului peste parter (H +3.20m) pe structura metalica si invelitoare din panouri sandwich prevazute cu luminatoare in concordanta cu studiul de insorire realizat pe amplasament;

- Realizarea unui lift exterior pentru accesul in zona de etaj a Ambulatoriului destinat persoanelor cu dizabilitati, avand caja pe structura metalica protejata anticoroziv;

- realizarea unui bazin de recuperare  in zona curtii de lumina,cu dimenisiunea de 8x*6 m si adancimea variabila de 1.2 m respectiv 1.5 m de tip overflow cu sistem performant de filtrare , climatizare si  sistem de dezumidificare a incintei;

- Anveloparea si reabilitarea terasei in concordanta cu  precizarile din auditul energetic;

- se propun lucrari de executie a finisajelor interioare si exterioare, utilizandu-se materiale de calitate, adecvate functiunii cladirii;

- Instalatii: instalatii sanitare interioare, instalatii alimentare cu apa, instalaţii sanitare pentru stingerea incendiilor, instalatii electrice interioare, instalatii curenti slabi- sistem de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu,  instalatii curenti slabi- date, instalatii termice-ventilatie-climatizare, montaj echipamente;

- Dotari: se propun dotari adecvate si specifice functiunii cladirii;

SCENARIU 2 - Extindere, modernizarea si dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitesti , considerand lucrari maximale de interventie la structura de rezistenta a cladirii

- solutii  de interventii structurale in concordanta cu solutia maximala din expertiza tehnica;

- realizarea unui acoperis la cota planseului peste parter (H +6.70m) pe structura metalica si invelitoare din panouri sandwich prevazut cu luminatoare in concordanta cu studiul de insorire realizat pe amplasament;

-- realizarea unui bazin de recuperare  in zona curtii de lumina, cu dimenisiunea de 8x*6 m si adancimea de variabila de 1.2 m respectiv 1.5 m de tip overflow, cu sistem performant de filtrare, climatizare si  sistem de dezumidificare a incintei;

- Realizarea unui lift exterior pentru accesul in zona de etaj a Ambulatoriului destinat persoaneleor cu dizabilitati, avand caja pe structura din beton armat  protejata anticoroziv;

- Anveloparea si reabilitarea terasei in concordanta cu  precizarile din auditul energetic

- se propun lucrari de executie a finisajelor interioare si exterioare, utilizandu-se materiale de calitate, adecvate functiunii cladirii;

- Instalatii: instalatii sanitare interioare, instalatii alimentare cu apa, instalaţii sanitare pentru stingerea incendiilor, instalatii electrice interioare, instalatii curenti slabi- sistem de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu,  instalatii curenti slabi- date, instalatii termice-ventilatie-climatizare, montaj echipamente;

- Dotari: se propun dotari adecvate si specifice functiunii cladirii;

Avantajele scenariului 1-optim recomandat ca urmare a analizei prezentate in documentatia SF mixt, sunt urmatoarele:

-interventiile propuse nu implica lucrari pentru consolidarea cladirii existente; interventiile asupra cladirii existente sunt minimale (lucrari de desfaceri);

-solutia Minimala ce cuprinde interventiile structurale ale acestui scenariu este cea recomandata in cadrul expertizei tehnice;

-interventiile propuse reprezinta varianta optima din punct de vedere tehnic si economic;

-interventia majora ce implica extinderea bazei de tratament pentru fizioterapie -hidrokinetoterapie este acoperirea curtii de lumina existenta. Avantajul major in solutia minimala propusa ca scenariu recomandat este faptul ca permite iluminarea si ventilarea naturala a blocului perator de la etaj;

-  timp mai redus  pentru realizarea lucrarilor

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic

-caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii:

A. SITUATIA EXISTENTA

Din punct de vedere al tipologiei clădirilor, clădirea studiata se caracterizează prin:

- Zona teritorială – urbană;

- Functiune - Clădire spital;

- Regim înălţime –  D+P+1E;

- Clasa de importanţă I - ( conform P100/2013 );

- Categoria de importanță  A - ( conform HG 766/1997 );

- Clasa de risc seismic III, construcții la care sub efectul seismului pot prezenta degradări structural care nu afectează semnificativ siguranța structural, dar la care degradările nestructurale pot fi importante;

- Cod in lista monumentelor istorice: Cladirea nu este incadrata in lista monumentelor istorice.

Indicatorii specifici ai constructiei existente sunt:

  - Regim de inaltime al corpului studiat: S-partial+D+P+1E

  - H - inaltimea maxima a corpului studiat-  7.21 m

  - Inaltime de nivel: 1.80m – 3.15m

Amplasamentul actualului Ambulatoriului Integrat cu componentele structurale nominalizate, este in suprafata de:

Parter: arie construita – 1182,52 mp

arie utila – 894,62 mp;

Etaj 1: arie construita – 547,51 mp;

arie utila – 515,11 mp;

Curte interioara: arie – 196,65 mp

Categoria si clasa de importanta

Constructia se incadreaza la CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ B (deosebita -conform  HGR. 766/97) şi la CLASA DE IMPORTAŢĂ I cf. P100-1I2013.

An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie

Corpul policlinica (zona de ambulatoriu integrat) al spitalului a fost realizat in jurul anilor 1978-1982

Valoarea de inventar a constructiei

Conform Hotararii de Guvern 447 din 2010, Anexa nr. E - Inventarul bunurilor care apartin

domeniului public al Judetului Arges valoarea de inventar a imobilului este de 39 023 200 lei.

Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente

Indicatorii specifici ai constructiei existente sunt:

Regim de inaltime : Sp+D+P+1E - corp Ambulatoriu ( policlinica)

Inaltime de nivel 3.15 m

H maxim =+7.15

  - POT existent: 50.34%

  - CUT existent: 2.12

Analiza starii constructiei in baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate.

In conformitate cu normele prevazute in Ordinul MS 39/2008 cu modificarile si completarile ulterioare privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului cat si din solicitarile transmise de personalul medical al Spitalului de Pediatrie Pitesti au fost identificate necesitati de recomapartimentare, reamenajare si realizare a unor noi  functiuni.

Cu ocazia efectuarii studiului s-a observat necesitatea implementarii unor solutii eficiente de ventilare si climatizare mecanica, inlocuirea instalatiei electrice si a corpurilor de iluminat, implementarea unui sistem inteligent de gestiune al pacientilor si realizarea unui bazin de tratament in zona curtii de lumina, precum si instalarea unui liftf pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilitati la etajul imobilului.

Tinand cont de forma  si distributia spatiilor din interiorul ambulatoriului, zona propusa pentru extindere este curtea de lumina.

Pe aceasta zona vor fi necesare lucrari de relocare si modificare a unor retele  subterane, preluarea si asigurarea evacuarilor si aportului de aer proaspat spre zona de subsol tehnic si demisol si asigurarea cerintelor de iluminat natural al spatiilor.

Degradari ale elementelor, conform expertizei tehnice

Prin prezentul proiect se trateaza interventiile structurale si nestructurale la corpul de cladire Spartial+D+P+1E in care isi desfasoara activitatea Ambulatoriul integrat. Interventiile vor fi realizate pe zona de parter (partial)  si etaj1 (partial).

Cerintele de calitate si solutiile de interventie se vor referi doar la aceste zone si nu va fi analizat intregul spital

De asemenea, cerintele privind securitatea la incendiu se vor referi doar la fluxul de pacienti deserviti de ambulatoriu.

La momentul efectuarii expertizei nu au fost constatate defecte sau degradari ale structurii de rezistenta cauzate de activitatea seismica sau de eventuale tasari diferentiate.

Se constata in schimb degradari cauzate de activitatea ocupantilor cladirii, din intemperii, din uzura si imbatranirea materialelor utilizate.

De remarcat sunt degradarile la nivelul finisajelor interioare, grupurilor sanitare, retelelor de instalatii, zone ce necesita lucrari de interventii pentru reabilitare.

O zona importanta unde sunt necesare interventii este zona de terasa a celor trei corpuri ce formeaza policlinica, hidroizolatia prezentand zone de uzura pronuntata.

k.   Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Corpul in care este amenajat Ambulatoriul a fost realizat in jurul anului 1978-1982.

Constructia analizata este o constructie cu regim de inaltime Subsol partial+ demisol, +parter +etaj avand structura de rezistenta alcatuita din cadre din beton armat turnat monolit, plansee din beton armat turnat monolit.

Invelitoarea este de tip terasa necirculabila din membrana bituminoasa lipita la cald pe placa suport din B.A. de peste Etaj, atice din beton armat turnat monolit. Forma in plan regulata tronsonata in trei corpuri prevazute cu rosturi seismice.

Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii continue sub stalpii de cadru marginali si sub peretii prefabricati din B.A.exteriori si izolate sub stalpii de cadru  centrali.

Fundatiile izolate sunt prevazute cu bloc de fundare din beton B150  si cuzinet din beton armat turnat monolit B150. Adancimea de fundare este de -6.60 m pentru blocurile de fundatii sub stalpi si -6.00 m pentru talpile de sub grinzile de fundare

Sistemul de fundare – fundatii izolate sub stalpi avand bloc de fundatii 220x250, 320*320 cm din beton armat C12\15(B200) grinzi de soclu pentru peretii de inchidere, realizate din beton armat  C12/15(B200) pozate pe talpi din beton armat cu dimensiunea de 1.30m

Stalpii din beton armat marginali au dimensiunea de 35x45 si 45*55 si 55*55 stalpii centrali la Subsol si Demisol, respectiv 30x40 si 40x55 stalpi marginali si 50x50cm pentru stalpii centrali la Parter si Etaj. Acestia sunt armati cu bare de PC52 si etrieri OB37 cu diametrul de Φ8. Betonul utilizat este de  B200 ( clasa C12/15) iar armatura PC52 si OB37.

Peretii subsolului sunt realizati din beton armat tunat monolit iar peretii demisolului sunt realizati din panouri prefabricate din beton.

Planseele sunt realizate in solutia: predale prefabricate in grosime de 5cm si suprabetonare din beton armat turnat monolit in grosime de 10cm clasa C12/15 ce  descarca la stalpii de cadru prin intermediul retelelor de grinzi 25x50 cm.

Accesul in cladirea existenta a spitalului se va realiza pe o scara realizata din beton

armat turnat monolit.

Clădirea studiată prezintă deficiențe și degradări care împiedică buna desfășurare a actului medical și conduc la consumuri mari de energie.

Deşi pe parcursul exploatării, au fost făcute unele intervenții ce au constat în înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie din PVC(tâmplărie care nu mai corespunde normelor actuale fiind montată fără a se executa termoizolarea pe conturul exterior al tâmplăriei), in prezent sunt necesare:

- lucrări de izolare termică eficientă a pereților exteriori opaci,

- înlocuirea  totală a tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie din PVC, cu geam triplu, cu emisivitate redusă, dotată cu fante higroreglabile(asigurând în acest fel și termoizolarea conturului exterior),

-termoizolarea terasei,

-reabilitarea trotuarului de protecție și refacerea hidroizolației,

- modernizarea instalației de încălzire și a instalației de preparare a apei calde menajere,

-modernizarea instalației de iluminat interior,

-înlocuirea rețelei electrice și a corpurilor de iluminat cu corpuri led, eficiente din punct de vedere energetic,

-proiectarea unei instalații de climatizare, cu recuperare de căldură, montare surse de energie regenerabilă, respectiv montare panouri solare pentru prepararea apei calde menajere.

Prin proiect se fac interventii la corpul de cladire  cu regim Spartial+D+P+1E in care isi desfasara activitatea Compartimentul Ambulatoriu al Spitalului de Pediatrie Pitesti dar si zona de Balneofizioterapie a Spitalului. Cerintele de calitate vor face referire si vor analiza corpul de cladire mentionat si nu intreagul Spital de Pediatrie Pitesti.

Tâmplăria exterioară a clădirii este din PVC cu geam dublu termoizolant, montată în anii anteriori, tâmplărie care nu mai îndeplinește cerințele actuale de performanță energetică.

Finisajele clădirii sunt finisaje specifice spațiilor medicale:

- tencuieli simple de cca. 2 cm grosime la interior și vopsitorii lavabile,

- tencuieli de cca. 3 cm la exterior, cu zone afectate de igrasie;

- pardoseli din mozaic pe holuri;

- pardoseli din covor PVC eterogen în cabinetele medicale.

- lavabile pentru domenii speciale, tapet PVC eterogen, covor PVC eterogen, mozaic turnat - plafoane de gips carton, plafon fals metalic. Scara de acces la etaj este inchisa cu caramida de sticla (tip nevada ) si perete de sticla.

Finisajele exterioare existente sunt uzate la nivelul straturilor vizibile, constatându-se zone unde tencuiala este căzută parţial sau total. Din cauza agenţilor atmosferici, a agenţilor mecanici, finisajele au fost afectate de murdărire, decolorare și pătare cauzată de acţiunea razelor ultraviolete.

Pe fatada sunt montate ornamente prefabricate din beton armat fixate de stalpii structurali. Peretii sunt realizati din caramida. Ornamentele sunt rigidizate cu elemente monolite pe colturi.

Concluziile expertizei tehnice si ale auditului energetic :

- Clasa de risc seismic

Ca urmare a criteriilor de la Cap 8.2 din Codul P100-3/2008, se apreciază că imobilele ce formeaza Policlinica, în starea sa iniţială şi actuală, se încadrează în clasa Rs -III (R3=0.85)  de risc seismic conform unei construcţii realizată după normele în vigoare, la care nu sunt de aşteptat degradări structurale.

După efectuarea intervenţiei de amplasare a sarpantei metalice construcţia Corpului C2, se va încadra tot în clasa Rs III de risc seismic.

- Solutii tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul studiului de fezabilitate;

      - Bazin de recuperare cu structura din B.A.

Acest obiect se va realiza in curtea interioara a spitalului si va necesita lucrari suplimentare de facilitare a accesului pentru materialele de constructii puse in opera.

Pentru realizarea obiectivului se va asigura pe amplasament prezenta unei macarale mobile cu lungimea bratului de min 60m si capacitate de incarcare min.135tone.

Se vor executa lucrari de excavare generala pana la cota -3.85 de la cota ±0.00( cota pardoselii finite a parterului). Se va realiza un radier general din B.A. cu grosimea de 35cm. Acesta va fi amplasat pe urmatoarea stratificatie:

- Balast compactat gr. 20cm

- Beton de Egalizare gr. 10cm

- Folie Tefond – protectie

- Polistiren Extrudat gr. 10cm

- Hidroizolatie Folie PVC

Radierul va fi amplasat pe o perna de balast compactat cu grosimea de 0.80m conform recomandarii din Studiul Geotehnic.

Pe acest radier se va amplasa o structura in cadre din B.A. formata din stalpi sectiune 30x30cm, 35x55, 25x75cm si grinzi sectiune 25x40cm ce vor sustine placa din B.A. de la cota -0.05. Aceasta placa, impreuna cu structura in cadre si radierul vor adaposti camerele si culoarele tehnice necesare functionarii bazinului.

Bazinul cu structura formata din pereti si radier din B.A. va fi amplasat in interiorul structurii in cadre, fiind delimitat de aceasta printr-un rost creat pentru montajul rigolei perimetrale de colectare de la cota -0.05. Grosimea radierului bazinului va fi de 25cm iar a peretilor de 20cm.

      - Acoperis cu structura metalica peste bazin

Acesta va fi format din cadre metalice : grinzi principale sectiune HEA240 si secundare IPE 220 ce vor alcatui un ansamblu spatial. Acesta va rezema pe directia scurta, pe grinzi longitudinale HEA220 fixate pe console metalice de stalpii din B.A. Invelitoarea va fi realizata partial din panouri sandwich montate direct pe cadrele metalice, partial din panouri vitrate. Distanta dintre cadrele metalice formate din grinzile HEA240 este de 3.0m. Imbinarea cadrelor principale de grinzile suport longitudinale se va realiza articulat, evitandu-se solicitarea structurii existente la actiuni pentru care nu a fost dimensionata.

      - Lift Exterior

Primul nivel va fi realizat din diafragme de beton amplasate pe un radier de B.A. in grosime de 25cm. Radierul va fi amplasat pe un plot din beton armat cu fibre din polipropilena ce va fi situat la cota de fundare a scarii exterioare de acces in cladire, respectiv la cota de fundare a subsolului.

Nivelurile 2 si 3 vor fi realizate dintr-o structura metalica in cadre, profile RHS120x120x8mm., respectiv 80x80x5mm. Pentru amplasarea liftului va fi necesara decuparea unei portiuni din placa de B.A. de peste copertina scarii de acces in cladire. Aceasta se va realiza prin taiere cu disc diamantat, evitandu-se folosirea de echipamente ce pot genera vibratii in structura.

Structura liftului propus va fi fixata de structura scarii exterioare din B.A. prin ancorare cu bare de armatura si mortar epoxidic . Scara exterioara este o structura compacta, independenta de cladirea Policlinicii formata din fundatii continue din B.A., diafragme din B.A. perimetrale si rampe din B.A. pe care sunt amplasate treptele. Structura din B.A. a scarii de acces este partial umpluta cu pamant( zona primei rampe) si adaposteste un spatiu de depozitare sub a doua rampa. Accesul se face din lateralul structurii.

      - Balcon – Acces Lift

Structura metalica spatiala va fi formata din profile RHS120x120x6.3m si RHS80x80x5mm.

Aceasta structura se va fixa de structura existenta din B.A. prin ancoraje chimice amplasate in stalpi si grinzi. Se vor realiza doua placi cu structura mixta : tabla cutata portanta cu inaltimea de 60mm si placa din B.A. cu grosimea de 9cm ( 15cm cu totul).

La nivelul planseului de peste parter, structura se va conecta de grinzile si stalpii din beton armat existenti. La nivelul planseului de peste etaj, structura metalica va fi conectata pe terasa, fiind acorata pe grinzile din beton armat existente.

      - Pasarela Metalica

Pasarela va face obiectul creerii unui nou acces la parter. Suprastructura este formata din profile si  tabla metalica. Profilele vor fi de tip IPE20 si UPN140 pentru prinderea structurii rampei metalice.

Rezemarea scarii se va face in grinda de peste demisol a cladirii pe un sistem de grinzi de fundare din B.A. in exterior. Fixarea scarii se va realiza prin ancoraje chimice.

      - Dezafectari si Demolari :

Se va dezafecta scara din B.A. ce face accesul de la Parter in curtea interioara a Spitalului.

De asemenea, se va dezafecta un balcon din B.A. amplasat pe ax C/5-6 la Etaj.

Pentru desfacerea scarii se va taia conexiunea acesteia cu placa din B.A. de la cota -0.05 si apoi structura independenta va fi segmentata cu echipamente de tip pickhammer.

Pentru balconul propus spre desfacere, acesta se va ancora in macara si apoi se va taia conexiunea acestuia de placa de peste Parter folosind echipamente cu disc diamantat.

- Lucrari de Reabilitare a finisajelor

Reabilitarea finisajelor interioare in partea de cladire ce face obiectul proiectului (tencuieli simple si vopsitorii lavabile pentru domenii speciale, tapet PVC eterogen, covor PVC eterogen; plafoane de gips carton, plafon fals metalic pe zonele de circulatie).

b) Reabilitarea, modernizarea si dotarea:

-  Cabinetelor de consultatie (in specialitati din profilul spitalului si in specialitati

conexe cu acestea);

-  Camerelor pentru pansamente si tratamente curente;

-  Spatiilor de asteptare aferente cabinetelor;

-  Laboratorului  Medical de Recuperare, Medicina-Fizica si Balneologie;

-  Liftului pt. acces ambulatoriu privind persoanele cu dizabilitati

- Grupurilor sanitare pentru personal si pentru pacienti, inclusiv pentru cei cu

dizabilitati.

B. SITUATIA PROPUSA-SCENARRIUL 1 (recomandat)

- Descrierea principalelor lucrari de interventie

- In cadrul Bazei de Recuperare – Medicina fizica si Balneologie se va executa in spatiul liber existent in curtea interioara a cladirii, un bazin de recuperare, cu dimenisiunea de 8x*6 m si adancimea variabila de 1.2 m respectiv 1.5 m de tip overflow, cu sistem performant de filtrare, climatizare si  sistem de dezumidificare a incintei; De asemenea, este necesara dotarea cu aparatura medicala pentru kinetoterapia robotizata, terapia de recuperare virtuala si se va realiza un bazin  pentru hidrokinetoterapie  in vederea tratarii afectiunilor post-traumatice si ale coloanei vertebrale.

In vederea realizarii unui spatiu conform legislatiei in vigoare si a normelor in conformitate cu prevederile OMSP 914/2006, cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, este necesar ca bazinul creat in curtea existenta de lumina sa fie acoperit. Ca urmare, se va realiza un acoperis la cota planseului peste parter (H +3.40m) pe structura metalica si invelitoare din panouri sandwich prevazuta cu luminatoare si pereti cortina, in concordanta cu studiul de insorire realizat pe amplasament.

Tot in spatiu destinat bazei de tratament se vor realiza doua vestiare tip filtru, diferentiate pe sexe, acestea fiind singura intrare a pacientilor in zona bazinului;

- La nivelul accesului principal al corpului studiat, din strada Dacia, se propune realizarea unui lift exterior pentru accesul in zona de etaj a Ambulatoriului pentru persoanele cu dizabilitati, avand caja pe structura metalica protejata anticoroziv;

- În scopul reducerii substanţiale a efectelor defavorabile ale punţilor termice de pe

conturul planşeului de peste ultimul nivel este foarte important a se reface in totalitate izolaţia acoperisului de tip terasa, in concordanta cu  precizarile din auditul energetic astfel:

- indepărtarea tuturor straturilor existente până la faţa superioară a planşeului din beton armat și montarea unui strat termoizolant din spuma poliuretanică rigidă, cu grosimea de 20 cm, conductivitatea termică de 0,028 W/mK, densitate 50 kg/mc și efortul de compresiune  300 kPa. Soluția cuprinde și refacerea receptorilor de terasă;

- Inaintea refacerii izolaţiei acoperisului de tip terasa se va desface aticul existent din

zidarie, din zona de acces la etaj a Ambulatoriului.

Atentie! Interventiile se vor face fara a induce socuri puternice in elementele structurale existente. Desfacerile se vor executa ingrijit, sub supravegherea unui cadru de specialitate al firmei executante, cu scule si dispozitive adecvate. Pe durata executiei lucrarilor de interventie vor fi realizate sprijiniri provizorii la nivelul elementelor.

- Se va realiza un hol de intrare la nivelul etajului, in consola, pentru a prelua pacientii

ce utilizeaza liftul destinat persoanelor cu dizabilitati, lift ce urmeaza a fi amplasat la cota trotuarului constructiei studiate. Acesta va fi inchis cu pereti din placaj din ciment, armat cu

plasa de fibra de sticla si termoizolati cu vata minerala bazaltica de 10cm grosime. Totodata se va realiza un atic din zidarie de tip BCA,la aceeasi inaltime cu cel existent.

- Se va recompartimenta in totalitate baza de tratament prin desfacerea peretilor

nestructurali existenti, pentru crearea salilor necesare bazei de Fizioterapie si Hidrokinetoterapie, conform normelor actuale;

- Se propun lucrari de executie a finisajelor interioare si exterioare, utilizandu-se

materiale de calitate, adecvate functiunii cladirii;

- Se vor reface in totalitate instalatiile sanitare interioare, instalatii alimentare

cu apa, instalaţii sanitare pentru stingerea incendiilor, instalatii electrice interioare, instalatii curenti slabi- sistem de detectie,semnalizare si alarmare la incendiu,  instalatii curenti slabi- date, instalatii termice-ventilatie-climatizare, montaj echipamente;

- Se propun solutii  de interventii structurale in concordanta cu solutia minimala din

expertiza tehnica pentru partea de rezistenta a acoperisului la cota planseului peste parter (H +3.40m), dar si cea a holului in consola creat la etaj;

- Dotari: se propun dotari adecvate si specifice functiunii cladirii;

- Descrierea altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie

- 	Pentru sustinerea acoperisului metalic de la cota +3.15 se va monta  o grinda longitudinala pe axele C si G. Aceasta se va  prinde cu ancore chimice de stalpii existenti .

Stalpii constructiei existente se vor  rigidiza cu lamele de fibre de carbon pentru a sustine noile incarcari generate de acoperisul propus.

Invelitoarea va  fi realizata din panouri sandwich cu vata minerala, prevazuta cu luminatoare si zona vitrata pentru a asigura iluminarea naturala atat a zonei bazinului cat si a spatiilor adiacente.

Pentru protejarea impotriva propagarii focului se vor demonta ferestrele existente si se vor monta in zona de parter ferestre cu rezistenta la foc 30 de min., fara ochiuri mobile iar  la etaj se va monta tamplarie cu rezistenta la foc EI60 min prevazuta si cu ochiuri batante pentru realizarea ventilatiei naturale

Intre perete si acoperis se va realiza un jgheab metalic care va directiona apele meteorice spre  conductele pluviale existente.

- Pentru asigurarea hidroizolatiei intre zona bazinului si restul spitalului, peretii se vor hidroizola. Dupa desfacerea tencuielilor existente si  aducerea la planeitate a peretilor cu mortar M100 - se va realiza hidroizolatia peretilor si stalpilor cu mortar bicomponent  pe baza de ciment ( flexibil pana la - 20 gr Celsius). Peste acesta se va aplica tencuiala decorativa/vopsea lavabila de exterior hidroizolanta

La imbinarea intre tamplarie si pereti, pentru evitarea infitratiilor vaporilor de apa se va monta o banda cauciucata rezistenta la alcali pentru sisteme de hidroizolatie.Latimea bandei va fi de 120 mm si se va fixa jumatate pe tamplarie, jumatate pe peretele lateral.

- pentru realizarea zonei  bazinului de recuperare :

- se va realiza excavarea terenului pana la cota de fundare

- se va realiza perna de balast

- se va turna  radierul din beton armat

- se va realiza structura din beton a bazinului cu dimeniunea de 8*6 m, a bazinului de compensare si a spatiilor tehnice aferente acestuia ( spatiile pentru montarea echipamentelor de filtare si recirculare a apei)

- se va realiza planseul din zona extinderii avand aceeasi  cota 0.00.

Peretii bazinului vor fi termoizolati cu polistiren extrudat si hidroizolati cu membrana bituminoasa.

Finisajul bazinului va fi realizat din liner cu grosimea de min 4 m pentru a rezista la trecerea cu caruciorul ( acestea trebuie sa fie dotate cu roti de silicon)

Caracteristicile linerului :

Descriere detaliata

Liner Mosaic

Specificatii :

Liner mosaic cu grosimea de 4 mm fabricat din straturi de PVC laminate impreuna si armate cu fibra de sticla. Acesta:
- va asigura impermeabilitatea si rezistenta impotriva microorganismelor 
- va avea rezistenta mecanica care protejeaza impotriva uzurii si ruperii cauzate de impacturi accidentale si circulatiei carucioarelor,
- va avea  maleabilitate crescuta,

-usurinta in sudarea cu aer cald,

- rezistenta la decolorare- neted si placut la atingere, este usor de mentinut si durabil 
- rezistent la produsele folosite pentru tratarea apei din bazin
- garantie  min. 10 ani

Pe restul spatiilor se va monta  pardoseala din pvc sanitar pentru trafic greu cu proprietati acustice

Se vor monta toate accesoriile:    Plinte tehnice/forme concave,  Plinte şi colţuri,        Praguri si Treceri, Profile metale de trecere, Profile de trecere flexibile de aluminiu,     Profile pentru scări,  Reductoare zgomote pentru scări, Margini pentru scări,     Accesibilitate, Plăci tactile de avertizare, Benzi tactile

Pentru realizarea liftului pe zona accesului principal  se vor respecta urmatoarele operatii:

Conform proiectului  din cartea constructiei, grosimea podestului de acces in spital este de  12 cm (Beton  clasa B150) armat cu bare Φ8/25 cm. Acesta este asezat pe umplutura de balast compactat, fiind fixat cu mustati in diaframgma scarii.

Se vor executa urmatoarele operatii :

- se va taia cu discul diamantat pardoseala pe zona unde se va se va amplasa caja liftului;

- se va executa sapatura pana la cota  de fundare a diafragmei repectiv a stalpilor spitalului (cota -6.10);

- zona de la cota -6.10 la cota -4.30 se va umple cu beton simplu clasa C12/15;

-  peste acesta se va realiza infrastructura cajei liftului - basa liftului   radierul si diafragme din beton armat

-  la cota - 2,36 se va realiza prima statie a liftului racordata la trotuarul perimetal. A doua statie va fi la cota 0.00  pentru a facilita accesul in incita spitalului

- de la cota 0.00 la cota +6.35 caja se va realiza din structura metalica

- inchiderea cajei de la cota 0 la cota 6.35 se va realiza din sticla securizata

- cabina liftului va fi de tip panoramic

- se va decupa copertina  peron din zona accesului la cota +3.90. Tinand cont de dimeniusinile liftului propus nu este necesara si taierea grinzii din beton armat. Taierea planseului se  va realiza fara a aduce vibratii in constructie si restului copertinei.Grosimea planseului care se va taia este de 12 cm armat cu bare Φ10/10 cm. Pe toata durata lucrarilor de  taiere a zonei din copertina, aceasta se va sustine cu popi  metalici extensibili.

- dupa finalizarea lucrarilor la caja liftului se vor taia cu discul treptele in consola, cu latimea de 50 de cm pe ambele parti ale scarii. Se vor realiza parapeti din zidarie si beton pana la cota 1.50 m pentru a proteja scarile de depunerea zapezii.

- intregul finisaj al scarii  realizat din marmura se va dezafecta si se va inlocui cu travertin /granit  antiderapant cu grosimea de 3 cm.Pe zona de trepte se vor monta profile de scara, antialunecare.

- Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia:

Pentru adaptarea functionalului la cerintele actuale s-a propus construirea unor extinderi, dupa cum urmeaza:

- La nivelul accesului principal al corpului studiat, din strada Dacia se propune

realizarea unui lift exterior pentru accesul in zona de etaj a Ambulatoriului destinat persoanelor cu dizabilitati, avand caja pe structura metalica protejata anticoroziv cu vopsea epoxidica.

Liftul va avea corespondenta in etajul 1 printr-un hol de intrare, creat la nivelul etajului, in consola. Liftul destinat persoanelor cu dizabilitati urmeaza a fi amplasat la cota trotuarului constructiei studiate.

Noul „balcon” va avea structura metalica din teava patrata 120x120x6.3mm, fixata

pe structura existenta din beton armat cu ancoraje chimice. Planseul „pardoseala” si planseul „acoperis” va fi realizat in solutie mixta: tabla cutata si placa din beton armat.

Placa „pardoseala” va fi la aceeasi cota cu cea a cladirii, iar placa „acoperis” va fi mai inalta decat placa de peste etajul 1 pentru evacuarea apelor pluviale de pe acoperisul nou creat.

Inchiderile perimetrale vor fi din pereti din placaj din ciment, armat cu plasa de fibra de sticla si termoizolati cu vata minerala bazaltica de 10cm grosime. Totodata se va realiza un atic din zidarie de tip BCA,la aceeasi inaltime cu cel existent.

- In curtea interioara existenta se va realiza un bazin de recuperare din beton armat

(radier si pereti din beton armat) deservind baza de tratament pentru Fizioterapie-Hidrokinetoterapie si va fi amplasat la cota ±0.00, denumita in continuare cota Parterului existent. In jurul bazinului, la cota -2.20m vor fi culoare pentru amplasarea echipamentelor tehnice. Structura spatiilor tehnice va fi realizata din radier, stalpi, grinzi si placa din beton armat.

- Se propune crearea unui acces secundar catre baza de tratament, acesta fiind cale

de evacuare in caz de urgenta ce va fi creat prin desfacerea unui parapet al unui geam existent (se va crea o usa). Deoarece in fata usii se afla o scara de acces catre Demisol se opteaza pentru supratraversarea acestui acces printr-o platforma cu structura metalica ancorata pe o latura, de grinzile planseului de peste Demisol iar pe cealalta latura de cei doi stalpi metalici propusi.Dimensiunea in plan a platformei este de 1.50m x 3.80m.

- Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse:

În ceea ce priveşte dotările incluse in prezentul proiect de investitii, acestea au fost stabilite in acord cu necesitătile identificate in teren şi cu normativele de dotare minimă. Precizam faptul că dotările incluse in proiect asigură minimul necesar pentru desfăşurarea activitătilor in vederea imbunătăţirii actului medical.

Dotarile si echipamentele prevazute pentru aceasta investitie sunt menite sa faciliteze desfasurarea actului medical la nivel european. Astfel, spatiul nou creat va fi inzestrat cu piese de mobilier specifice depozitarilor:

-dulapuri pentru medicamente,

-aparatura medicala specifica fiecarui tip de tratament,

-truse pentru medicamente specifice.

Lista de dotari este anexata prezentului proiect .

Extinderea bazei de tratament in curtea interioara va fi dotata cu:

- instalatii sanitare interioare,

- instalatii alimentare cu apa,

- instalatii sanitare pentru stingerea incendiilor,

- instalatii electrice interioare,

- instalatii curenti slabi- sistem de detectie, semnalizare şi alarmare la incendiu,

- instalatii curenti slabi-cctv, instalatii curenti slabi - date,

- instalatii tennice-ventilati-climatizare.

Spatiul existent si cel propus va fi dotat cu instalatii ventilatie-climatizare, instalatii curenti slabi- sistem de detectie,semnalizare şi alarmare la incendiu, instalatii curenti slabi-cctv, instalatii curenti slabi - date.

Toata tamplaria care se va monta  va fi prevazuta cu plase antiinsecte iar in cabinete se vor monta jaluzele Black-out

Prin proiectul propus se vor achizitiona urmatoarele echipamente:

- 16 sisteme complete IT cu toate perifericele inlcuse si sistem de operare preinstalat. Monitoarele vor fi de tip led de 21'''

- 1 set -  mobilier receptie

- 1x sistem complet de coordonare a fluxului de pacienti

- 1x bicicleta verticala pentru antrenament subacval

- 1x Bicicleta eliptica pentru antrenament subacval

- 1x Banda de alergare pentru aplicatii subacvale

- 1x sistem robotizat mobil pentru recuperarea mersului

(Este un robot mobil pentru recuperarea mersului care sustine greutatea corpului si permite pozitia verticala cu mainile libere fara limitari spatiale. Pacientul se poate concentra la mers si sistemul robotizat il urmeaza intuitiv oferindu-i posibilitatea realizarii unei miscari sigure si libere. Asigura o recuperare in conditii de siguranta, efectueaza pasii cu incredere in timp ce terapeutul se poate concentra pe reglarea intensitatii si dificultatii prin selectarea de moduri diferite de recuperare. Acest dispozitiv sprijina recuperarea profesionala a mersului si ofera o mobilitate ridica. De asemenea, pacientii se pot muta dintr-o camera in alta voluntar, ca pregatire ideala pentru viata de zi cu zi.)

- 1 x Sistem BTS NIRVANA - sistem pentru recuperarea pacientilor cu afectiuni neuromotorii cu stimulare multisenzoriala prin imersia in realitatea virtuala. Va permite interactiunea pacientilor cu imaginile proiectate pe diferite suprafete in timp real.

- 2x masa de consultatii Bobath

- 10x spalier din lemn

- 11*saltele kinetoterapie 200*100*5 cm

- 1x sistem paralele reeducare mers is plan inclinat - sistem modular

- Minge dubla piscot Bobath – 2 Buc

- Oglinda mobila cu inclinare reglabila – 3

- Stepper – 1 Buc

- Bicicleta magnetica profesionala – 2 Buc

- Set greutati glezna si maini  - 2 seturi

- Baston gimnastica din lemn - 20

- Mini cusca Rocher – 1 Buc

- Banda de alergare – 2 Buc

- Banda de alergare pentru copii – 1 Buc

- Dispozitiv stimulare si antrenare echilibru – 3 Buc

- Scaun pivotant – 6 Buc

- Spalier multifunctional – 1 Buc

- Bara tractiuni si extensii – 2 Buc

- Aparat recuperare pasiva membre inferioare – 1 Buc

- Combina electroterapie 4 canale – 1 Buc

- Aparat electroterapie cu 2 canale – 1 Buc

- Lampa infrarosu si ultraviolet – 1 Buc

- Lampa infrarosu cu doua filter – 1 Buc

- Aparat terapie cu unde shockwave – 1 Buc

- Masa pentru kinetoterapie – 10 Buc

- Paravan despartitor pliabil cu roti – 12 Buc

- Pat de tratament si masaj – 4 Buc

- Scaun special pentru Masaj – 4 Buc

- Masa terapia mainii – 1 Buc

- Masa pentru terapia mainii si a piciorului – 1 Buc –

- Troliu pentru dezvoltarea abilitatilor motorii – 1 Buc

- Banda elastica Bobath – 2 Set.

- Mini bicicleta pentru maini – 2 Buc

- Roata marinareasca kinetoterapie – 1 Buc cu TVA

- Gantere cu greutati invelite cu vinil – 1 Set

Cabinetul de Dermatologie

Cabinetul de dermatologie din cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului de Pediatrie este singurul cabinet din judet care asigura asistenta dermatologica adresata exclusiv grupei de varsta 0-18 ani, prin cei doi medici primari de specialitate. Numarul de consultatii creste anual, cabinetul deservind pacienti din Arges si din judetele invecinate (in anul 2015 au fost 5761 consultatii;  in anul 2016 au fost 5892 consultatii;  in anul 2017 se va depasi numarul de 6000 consultatii).

Pentru cresterea eficientei si a calitatii actului medical este necesara dotarea cabinetului de dermatologie din cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitesti cu urmatoarele :

- Lampa de fototerapie cu raze ultraviolete de banda ingusta

- Echipament dermatoscopie computerizata

Cabinetul de Neurologie

Cabinetul de Neurologie din cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitesti deserveste copii si adolescentii cu varste de pana la 18 ani, atat din Judetul Arges cat si din Judetele invecinate.

Pentru cresterea randamantului si satisfactiei pacientilor si apartinatorilor in ceea ce priveste beneficierea de servicii medicale de inalta performanta si acuratete, cabinetul de neurologie necesita dotarea cu:

Sistem electroencefalograf

Cabinet Explorari Functionale

Cabinetul de Explorari Functionale din cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitesti are nevoie de urmatoarele dotari:

- EKG 12 canale – 1 Buc

- Spirometru – 1 Buc

Cabinetul de Otorinolaringologie (ORL)

Cabinetul de Otorinolaringologie din cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitesti are nevoie de urmatoarele dotari:

- Unit ORL – 1

Cabinetul de Medicina Dentara

Cabinetul de Medicina Dentara din cadrul Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului de Pediatrie Pitesti este singurul cabinet din judetul Arges ce aigura exclusiv asistenta medicala stomatologica anuala, pentru aproximativ 5000 de copii cu varste de pana la 18 ani, atat din judetul Arges cat si din judetele invecinate.

Cabinetul de Medicina Dentara deserveste atat pacientii prezentati in cadrul Ambulatoriului Integrat cat si pacientilor prezentati in cadrul Compartimentului de Primiri Urgente al Spitalului de Pediatrie Pitesti.

Avand in vedere faptul ca, dotarea actuala a Cabinetului de Medicina Dentara este invechita, uzata si depasita cu mult din punct de vedere tehnologic  este necesara dotarea cu aparatura noua si performanta care sa ajute la oferirea unui act medical ridicat la standarde europene si implicit la cresterea satisfactiei pacientilor.

Pentru cresterea eficientei si a calitatii actului medical  este necesara dotarea cabinetului de Medicina Dentara din cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitesti cu urmatoarele :

- Kit complet unit dentar - 1 Buc -, prevazut cu:

- masa medicala

- panou de comanda touch pad

- pedala cu functie chip-air

- fotoliu dentar elecromecanic cu 2 motoare

- lampa scialitica

- blocul scuipator

- scaun medic

- masa asistentei

- sigilator pungi de sterilizare

- compresor cu carcasa de insonorizare

- Lampa UV NBVE 110 W, mobila, cu flux – 1 Buc

- Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;

ALIMENTAREA CU APA

Alimentarea cu apa si canalizare menajera a obiectelor sanitare proiectate in imobil se va realiza dupa cum urmeaza:

Alimentarea cu apa potabila este asigurata de la reteaua publica de apa prin intermediul conductei din PEHD cu diametrul de 160 mm existenta la subsol. Presiunea de lucru in conditii normale este de 3.5 bari.

Racordarea instalatiilor sanitare existente dar propuse pentru reabilitare ale etajului 1 si ale cabinetelor medicale existente de la parter se va face la instalatia existenta de apa rece si calda provenita de la centrala termica a spitalului. Insa, pentru instalatiile din grupurile sanitare propuse, sursa de apa calda o constituie Boilerul termo-electric de 500 Litri racordat la doua panouri solare a cate 30 de tuburi vidate. Acest boiler mai este conectat si la pompa de caldura in zilele fara radiatie solara. Serpentina electrica a boilerului este o metoda de siguranta in cazul in care celelalte sisteme nu realizeaza incalzirea apei din acesta.

ENERGIE TERMICA:

Pentru incalzirea spatiilor din cadrul Ambulatoriului integrat se va utiliza centrala termica existenta. Distributia agentului termic va respecta traseul existent  iar conductele si radiatoarele se vor inlocui. Se va utiliza un sistem de conducte din cupru.

Suplimentar pentru incalzirea si racirea acestor spatii se vor  instala sisteme de centrale de tratare aer cu aport de aer proaspat si un sistem de VRV ( sistem centralizat utilizand pompa de caldura aer/aer cu COP ridicat) care poate functiona pana la -25gr C

Pentru zona de extindere - zona bazinului de recuperare, sursa de caldura o constituie pompa de caldura de 25 kW si panourile solare cu tuburi vidate care prepara apa calda pentru bazin.

Sistemul va fi prevazut cu sistem de dezumidificare

ENERGIA ELECTRICA

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se face din Sistemul Energetic National (SEN) din zonă, prin intermediul unui post de transformare 20/0.4kV propriu Spitalului.

Tabloul electric principal proiectat va alimenta direct sau indirect toti consumatorii electrici aferenti investitiei.

Toate cablurile electrice folosite la circuitele de iluminat, prize sau forta vor fi din cupru iar izolatia acestora va fi cu intarziere la propagarea flacarii.

Iluminatul proiectat va fi realizat doar cu corpuri de iluminat tip LED, iar nivelul de iluminare pe fiecare spatiu in parte va fi conform cu normativele in vigoare. Actionarea acestuia  se va face cu intrerupatoare cu contact basculant sau cu senzori de miscare si prezenta.

Toate prizele  folosite vor fi cu contact de protectie si protectie la curenti de defect plus protectie impotriva introducerii de corpuri straine (cu obturator).

Circuitele de racord folosite pentru alimentarea consumatorilor electrici aferenti  vor fi si ele realizate din cabluri electrice de cupru cu intarziere la propagarea flacarii.

Cladirea va avea in dotare si un sistem de producere a energiei electrice cu ajutorul panourilor fotovoltaice. Sitemul Fotovoltaic va fi de tip ON GRID cu injectia energiei electrice neconsumate  in retea.

3.3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investitii;

### Valoarea totală cu detalierea pe structură a devizului general;

Devizul general estimativ si devizul pe obiect, pentru prezentul obiectiv de investiții s‐a întocmit conform HG 907/2016 privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții.

La baza estimării cheltuielilor necesare realizării lucrărilor prevăzute au stat devizele pe obiect, evaluările cantităților de lucrări şi a prețurilor unitare precum şi estimările pe baza de deviz financiar a cotelor cheltuielilor aferente implementării proiectului.

Acest capitol include:

- Devizul general, conform HG 907/2016:

- Deviz pe obiect, conform HG 907/2016:

| Devizul general al obiectivului de investiţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “Extinderea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitesti” Scenariul 1 - recomandat, actualizat conform OUG 114, art. 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 euro (curs inforeuro aprilie 2018) = |  |  |  |  |  |  | 4,6525 |  |
|  | Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli |  |  | Valoarea (fara TVA) |  | TVA 19% |  | Valoarea (cu TVA) |  |
|  |  |  |  |  | lei |  | lei |  | lei |  |
|  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
|  | CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Obținerea terenului |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 1.2 | Amenajarea terenului - Obiect 3 |  |  | 286.821,87 |  | 54.496,16 |  | 341.318,03 |  |
|  | 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL CAPITOLUL 1 |  |  |  | 286.821,87 |  | 54.496,16 |  | 341.318,03 |  |
|  | CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL CAPITOLUL 2 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Studii |  |  | 3.000,00 |  | 570,00 |  | 3.570,00 |  |
|  | 3.1.1 | Studii de teren |  |  | 1.500,00 |  | 285,00 |  | 1.785,00 |  |
|  | 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 3.1.3 | Alte studii specifice - studiu geotehnic |  |  | 1.500,00 |  | 285,00 |  | 1.785,00 |  |
|  | 3.2 | Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii |  |  | 8.500,00 |  | 0,00 |  | 8.500,00 |  |
|  | 3,2,1 | Obtinere aviz Mediu |  |  | 500,00 |  | 0,00 |  | 500,00 |  |
|  | 3,2,2 | Obtinere aviz Directia de cultura |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 3,2,3 | Obtinere aviz si studiu de solutie energie electrica |  |  | 5.000,00 |  | 0,00 |  | 5.000,00 |  |
|  | 3,2,4 | Documentatii suport pentru obtinere avize |  |  | 3.000,00 |  | 0,00 |  | 3.000,00 |  |
|  | 3.3 | Expertiză tehnică |  |  | 14.000,00 |  | 2.660,00 |  | 16.660,00 |  |
|  | 3.4 | Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor |  |  | 2.000,00 |  | 380,00 |  | 2.380,00 |  |
|  | 3.5 | Proiectare |  |  | 375.264,41 |  | 71.300,24 |  | 446.564,64 |  |
|  | 3.5.1 | Temă de proiectare |  |  | 4.000,00 |  | 760,00 |  | 4.760,00 |  |
|  | 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general |  |  | 64.333,00 |  | 12.223,27 |  | 76.556,27 |  |
|  | 3.5.4 | Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor |  |  | 93.944,16 |  | 17.849,39 |  | 111.793,56 |  |
|  | 3.5.5 | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuție |  |  | 19.362,48 |  | 3.678,87 |  | 23.041,35 |  |
|  | 3.5.6 | Proiect tehnic şi detalii de execuție |  |  | 193.624,77 |  | 36.788,71 |  | 230.413,47 |  |
|  | 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziţie |  |  | 25.000,00 |  | 4.750,00 |  | 29.750,00 |  |
|  | 3.7 | Consultanță |  |  | 60.000,00 |  | 11.400,00 |  | 71.400,00 |  |
|  | 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii - |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 3.7.2 | Auditul finaciar |  |  | 60.000,00 |  | 11.400,00 |  | 71.400,00 |  |
|  | 3.8 | Asistență tehnică |  |  | 218.000,00 |  | 41.420,00 |  | 259.420,00 |  |
|  | 3.8.1 | Asistență tehnică din partea proiectantului |  |  | 98.000,00 |  | 18.620,00 |  | 116.620,00 |  |
|  | 3.8.1.1 | pe perioada de execuţie a lucrărilor (realizare proiect As built si documentatii pentru obtinerea autorizatiilor de functionare) |  |  | 50.000,00 |  | 9.500,00 |  | 59.500,00 |  |
|  | 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către ISC |  |  | 48.000,00 |  | 9.120,00 |  | 57.120,00 |  |
|  | 3.8.2 | Dirigenție de șantier - |  |  | 120.000,00 |  | 22.800,00 |  | 142.800,00 |  |
|  | TOTAL CAPITOLUL 3 |  |  |  | 705.764,41 |  | 132.480,24 |  | 838.244,64 |  |
|  | CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Construcții și instalații |  |  | 6.609.795,91 |  | 1.255.861,22 |  | 7.865.657,13 |  |
|  | 4.1.1. | Obiect 1 - REABILITARE CORP EXISTENT |  |  | 4.370.472,47 |  | 830.389,77 |  | 5.200.862,24 |  |
|  | 4.1.2. | Obiect 2 - EXTINDERE |  |  | 2.239.323,44 |  | 425.471,45 |  | 2.664.794,89 |  |
|  | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale |  |  | 14.064,45 |  | 2.672,25 |  | 16.736,70 |  |
|  | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj |  |  | 1.070.561,20 |  | 203.406,63 |  | 1.273.967,82 |  |
|  | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 4.5 | Dotari |  |  | 1.699.994,88 |  | 322.999,03 |  | 2.022.993,91 |  |
|  | 4.6 | Active necorporale |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL CAPITOLUL 4 |  |  |  | 9.394.416,44 |  | 1.784.939,12 |  | 11.179.355,56 |  |
|  | CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | Organizare de șantier |  |  | 138.213,64 |  | 26.260,59 |  | 164.474,24 |  |
|  | 5.1.1 | Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului |  |  | 103.660,23 |  | 19.695,44 |  | 123.355,68 |  |
|  | 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării șantierului |  |  | 34.553,41 |  | 6.565,15 |  | 41.118,56 |  |
|  | 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului |  |  | 123.010,14 |  | 0,00 |  | 123.010,14 |  |
|  | 5.2.1 | Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 5.2.2 | Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii |  |  | 10.020,49 |  | 0,00 |  | 10.020,49 |  |
|  | 5.2.3 | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii |  |  | 37.663,22 |  | 0,00 |  | 37.663,22 |  |
|  | 5.2.4 | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC |  |  | 37.663,22 |  | 0,00 |  | 37.663,22 |  |
|  | 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare |  |  | 37.663,22 |  | 0,00 |  | 37.663,22 |  |
|  | 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute |  |  | 193.624,77 |  | 36.788,71 |  | 230.413,47 |  |
|  | 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate |  |  | 50.000,00 |  | 9.500,00 |  | 59.500,00 |  |
|  | TOTAL CAPITOLUL 5 |  |  |  | 504.848,55 |  | 72.549,30 |  | 577.397,85 |  |
|  | CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 6.2 | Probe tehnologice și teste |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL CAPITOLUL 6 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL GENERAL: |  |  |  | 10.891.851,27 |  | 2.044.464,81 |  | 12.936.316,08 |  |
|  | din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) |  |  |  | 7.014.342,46 |  | 1.332.725,07 |  | 8.347.067,53 |  |

4. GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTITIEI

Ca durată de realizare se estimează în condiţii normale de lucru o perioadă de 36 luni pentru realizarea proiectului si o perioada de executie a lucrarilor de 24 de luni .

|  | ANUL I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate/Luna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Achiziţie servicii de consultanţă – management de proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţie servicii de proiectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborare proiect faza PT+CS+DE+PAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obţinere de avize, acorduri şi AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţia lucrărilor de execuţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selecţie firma de construcţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţii servicii de dirigenţie + semnare contract |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnare contractului cu firme de construcţii şi echipamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consultanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ANUL II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate/Luna | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontare demolări dezafectări,defrişări, evacuări materiale rezultate devieri retele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizare lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consultanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirigentie de santier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ANUL III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate/Luna | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Lucari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procurare şi montare utilaje tehnologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Refacere branşament de apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Refacere branşament electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Refacerea cadrului natural şi lucrări de arhitectura peisajeră |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţie echipamente si dotari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probe tehnologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea de informare şi publicitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receptie finala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consultanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirigentie de santier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- STRATEGIA DE EXPLOATARE SI INTRETINERE: ETAPE, METODE SI RESURSE NECESARE;

Obiectul urmăririi comportarii in exploatare a cladirii si a interventiei in timp este evaluarea stării tehnice a constructiei si mentinerea aptitudinii in exploatare pe toata durata de existenta a acesteia.

Urmarirea comportarii in exploatare este una din componentele sistemului calitatii in constructii si are la baza "Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor" aprobat cu H.G.R. nr.766/21.11.1997 precum si Normativul Pl30 /99 - "Norme metodologice privind comportarea constructiilor, inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora.

Urmarirea comportarii in exploatare a constructiei se face in vederea depistarii din timp a unor degradari care conduc la diminuarea aptitudinii in exploatare. Aceasta se face prin urmarirea curenta, care are un caracter permanent, durata ei coincizand cu durata de serviciu efectiva a constructiei.

Urmarirea curenta se realizeaza prin examinare vizuala directa si cu ajutorul unor mijloace simple de masurare. Rezultatul supravegherii curente a starii tehnice se inscrie in jurnalul evenimentelor din

cartea tehnica a constructiei.

Beneficiarul are obligatia verificarii comportarii odata pe trimestru, precum si dupa orice eveniment deosebit (cutremur, inundatie,etc.).

- structura de rezistenta;

- pereti exteriori, interiori;

- instalatii.

- COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE PE DURATA NORMALA DE VIATA/DE AMORTIZARE A INVESTITIEI PUBLICE:

Prezentul proiect este un proiect negenerator de venit, in sensul ca nu se percep taxe directe pentru serviciile medicale

Din punct de vedere financiar-contabil, la nivel de proiect, veniturile vor fi reprezentate de alocari bugetare din partea Consiliului Judeţean in vederea acoperirii cheltuielilor de intretinere a obiectivului vizat.

Astfel, veniturile previzionate ale proiectului vor fi date de dimensiunea cheltuielilor de intretinere, a cheltuielilor de functionare si a cheltuielilor salariale.

In vederea includerii unei practici comune de management al riscului financiar, in cadrul prezentei analize cost-eficacitate veniturile previzionate (alocarile bugetare) au fost stabilite in fiecare an al orizontului de analiza la un nivel egal cu total cheltuieli + 2%.

Cheltuielile de intretinere ale investitiei au fost defalcate pe categoriile prezentate mai jos. Valoarea acestora a fost estimata la nivel anual, exprimata in lei cu TVA, avand la baza preturile medii la energie si utilitati practicate pe piata de profil

| Date de comparatie | Cladirea reală la data expertizarii august 2018 | Cladirea reabilitată cu pachetul de soluții maximal P1 | Observații - Interpretari |
| --- | --- | --- | --- |
| R’m-rezistenta medie corectata a cladirii [m2K/ W] | 0,604 | 2.055 | Cresterea semnificativa a rezistentei medii a cladirii |
| Durata normala a sezonului de incalzire Dz [zile] | 228 | 205 | Reducerea duratei sezonului de incalzire |
| Numarul corectat de grade zile NGZ [grade zile] | 2625 | 2131 | Reducerea consumului de energie pentru incalzire |
| qinc-consum specific de incalzire [KWh/m2an] | 253.63 | 89.75 | Reducerea consumului de energie specific pentru incalzire cu 64.61%. Consumul specific pentru incalzire se incadreaza in cerintele Ord. 2641/2017 |
| q total [KWh/m2an] | 340.68 | 168.26 | Reducerea consumului de energie specific total pentru cladire cu 50.61%. |
| eCO2=emisia specifica de gaze cu efect de sera [kg CO2/m2an] | 73.57 | 40.42 | Reducerea emisiei specifice de gaze cu efec de sera cu 45% |
| Clasa energetica a cladirii | C | B | Ca urmare a reducerii consumului de energie pentru toate utilitatile evaluate incalzire, apa calda, climatizare si iluminat, cladirea se inscrie in clasa energetica B pe grila de notare |
| Nota energetica | 63 | 94 | Majorarea notei energetice a cladirii |
| Penalitati | 1,26 | 1.1 | Reducerea penalitatilor |

Consumul total de energie este q total  [KWh/m2an]= 168.26 [KWh/m2an]

Ca urmare a imlplementarii noilor solutii tehnico-conomice de modernizare si dotare se estimeaza o crestere a consumului de energie electrica.

Astfel noul consum de energie electrica va fi 21420kWh/luna, rezultand un consum de energie anual de aproximativ 257040kWh/an.=> un cost anual de 167076 lei/an

Cheltuielile pentru asigurarea apei in cladire: se estimeaza un consum mediu de circa 40 litri /pacient/ zi si 50litri/salariat/zi si o medie de 365 zile lucratoare (flux permanent)

Rezulta un consum total de 50*30*365+150*40*365=2737 mc => un cost anual de 23675 lei

Cheltuielile cu materiile prime si materialele: cuprind materiale sanitare, medicamente,

consumabile, rechizite, materiale de curatenie au fost estimate la circa 450 lei /zi, tinand cont de specificul activitatii de ambulatoriu => un cost anual de 164250 lei

Cheltuieli de telecomunicatii si internet: se estimeaza la 900 leil luna linie telefonica si internet. => un cost de '10800 lei

Cheltuieli cu reparatii si igienizari anuale: se estimeaza o medie de 6000 lei anual pentru reparatii de intretinere la instalatii, mobilier etc.

Costuri  totale de operare = 371801 lei

- CONCLUZII SI RECOMANDARI;

Realizarea obiectivului de investitie “Extindere, modernizarea si dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitesti” elimina vulnerabilitatile si conduce la un grad de conformare maxim, cu standardele si cerintele OMSP 914/2006, pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu modificarile si completarile ulterioare, asigurand o structura eficienta si eficace in ansamblul structurilor medicale ale spitalului.

Prin realizarea bazinului de tratament se vor asigura  servicii de hidrokinetoterapie care impreuna cu kinetoterapia robotizata si terapia de recuperare virtuala   vor reduce timpii de asteptare pentru pacienti si nu in ultimul rand, vor conduce la  eficientizarea la maximum a activitatii de recuperare medicala actuale. Cladirea va fi finisata si dotata utilizandu-se materiale si echipemente de calitate care respecta cerintele normelor in vigoare.

In fazele urmatoare de proiectare (proiect tehnic si detalii de executie) vor fi detaliate toate solutiile propuse, conform normelor in vigoare.

Este evident faptul ca prin crearea unui mediu adecvat se pot obtine performante superioare din partea intregului colectiv medical si implicit cresterea calitatii actului medical si a accesibilitatii populatiei la servicii medicale eficace si eficiente, iar prin asigurarea dotarii corespunzatoarea a cabinetelor, se creaza oportunitati viabile pentru diversificarea serviciilor oferite in cadrul structurii de ambulatoriu, prin concentrarea tuturor activitatilor intr-un spatiu comun si multifunctional.

Toate acestea vor avea drept finalitate cresterea gradului de satisfactie al pacientilor, al apartinatorilor, precum si al salariatilor din structura medicala a Spitalului de Pediatrie Pitesti.